**Информация о ходе реализации муниципальных программ**

**Арамильского городского округа за 1 полугодие 2020 года**

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий 15 муниципальных программ Арамильского городского округа на 2020 год составил 1 339 459,7 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 15 010,3 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 889 070,0 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 435 379,4 тыс. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ Арамильского городского округа по итогам 1 полугодия 2020 года составил 646 202,2 тыс. рублей (48,2 % от запланированного объема), из них:

- федеральный бюджет – 8 676,3 тыс. рублей (57,8 %);

- областной бюджет – 441 835,0 тыс. рублей (51,4 %);

- местный бюджет – 195 690,9 тыс. рублей (45,2 %);

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей (0,0 %).

Наибольший объем финансирования за счет всех источников в 1 полугодии 2020 года осуществлен по 2 муниципальным программам Арамильского городского округа:

1) «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2020 года» (516 980,5 тыс. рублей, что составило 52,4 % от плана);

2) «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года»» (32 530,0 тыс. рублей, что составило 48,8% от плана).

**Федеральный бюджет**

За счет средств федерального бюджета осуществлялось софинансирование мероприятий 4 муниципальных программ Арамильского городского округа:

1) «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года» (5 885,5 тыс. рублей, что составило 52,4 % от плана);

2) «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» (467,0 тыс. рублей, что составило 50,0 % от плана);

3) «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» (1885,6 тыс. рублей, что составило 100 % от плана);

4) «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» (438,2 тыс. рублей, что составило 46,2 % от плана).

**Областной бюджет**

За счет средств областного бюджета осуществлялось софинансирование мероприятий 6 муниципальных программ Арамильского городского округа:

1) «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» (411 965,5 тыс. рублей, что составило 54,2 % от плана);

2) «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года» (20 572,6 тыс. рублей, что составило 57,8 % от плана);

3) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» (5 598,2 тыс. рублей, что составило 97,3 % от плана);

4) «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» (2 820,0 тыс. рублей, что составило 10 % от плана);

5) «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года» (75,3 тыс. рублей, что составило 25,0 % от плана);

6) «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» (803,4 тыс. рублей, что составило 16,8 % от плана).

**Местный бюджет**

Наиболее высокий процент исполнения годового плана за счет средств местного бюджета отмечен по следующим муниципальным программам:

1) «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года» (286,9 тыс. рублей, что составило 98,6 % от плана);

2) «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» (1 904,3 тыс. рублей, что составило 65,5 % от плана);

3) «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года» (24 433,2 тыс. рублей, что составило 55,6 % от плана);

4) «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года» (32 454,7 тыс. рублей, что составило 48,9 % от плана);

5) «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» (104 548,0 тыс. рублей, что составило 46,5 % от плана);

6) «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» (6 859,4 тыс. рублей, что составило 45,5 % от плана).

Низкий процент исполнения за счет средств местного бюджета в 1 полугодии 2020 года отмечен по следующим муниципальным программам Арамильского городского округа:

1) «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» (180,0 тыс. рублей, что составило 3,8 % от плана);

2) «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года» (0,0 % от плана);

3) «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» (0,0 % от плана);

4) «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года» (0,0 % от плана).

**Информация о ходе реализации муниципальных программ Арамильского городского округа за 1 полугодие 2020 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Всего средства по программе, тыс. рублей | | % исполнения |
| план на 2020 год | факт за 1 полугодие 2020 года |
| 1. | «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» | 20 192,2 | 8 791,2 | 43,5 % |
| 2. | «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года» | 290,9 | 286,9 | 98,6 % |
| 3. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» | 31 250,9 | 11 327,3 | 36,2 % |
| 4. | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2020-2024 годы» | 43 922,3 | 24 433,2 | 55,6 % |
| 5. | «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года» | 66 630,7 | 32 530,0 | 48,8 % |
| 6. | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года» | 70,0 | 0,0 | 0,0 % |
| 7. | «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2024 года» | 7 573,7 | 3 298,5 | 43,6 % |
| 8. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» | 15 231,0 | 6 859,4 | 44,8 % |
| 9. | «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года» | 47 427,5 | 26 458,1 | 55,8 % |
| 10. | «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» | 986 300,7 | 516 980,5 | 52,4 % |
| 11. | «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» | 2 905,8 | 1 904,3 | 65,5 % |
| 12. | «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года» | 1 998,4 | 438,2 | 21,9 % |
| 13. | «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» | 32 905,0 | 3 000,0 | 9,1 % |
| 14. | «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» | 13 025,1 | 4 386,9 | 33,7 % |
| 15. | «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» | 69 735,5 | 5 507,7 | 7,9 % |