**Информация о ходе реализации муниципальных программ**

**Арамильского городского округа за 2021 год**

Муниципальные программы Арамильского городского округа разработаны в соответствии со Стратегией социально-экономического развития Арамильского городского округа (далее – Стратегия). Перечень муниципальных программ утвержден распоряжением Администрации Арамильского городского округа от 21.07.2020 № 61.

Оценка эффективности реализации муниципальных программ проведена в соответствии с Порядком, установленным постановлением Администрации Арамильского городского округа от 26.09.2013 № 387 на основании отчетов, представленных ответственными исполнителями муниципальных программ по критериям: достижение целевых показателей муниципальной программы, освоение средств бюджета Арамильского городского округа, в том числе средств, полученных из областного и федерального бюджетов.

В рамках деятельности органов местного самоуправления и формирования бюджета Арамильского городского округа в программном формате в 2021 году осуществлялась реализация 15 муниципальных программ. Все муниципальные программы реализованы эффективно, так как бальные оценки имеют значения от 3 до 5.

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий 15 муниципальных программ Арамильского городского округа на 2021 год составил 1 109 316,27 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 155 129,00 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 447 973,23 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 506 214,04 тыс. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

 Общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ Арамильского городского округа по итогам 2021 года составил 1 077 960,08 тыс. рублей (97,2 % от запланированного объема), из них:

- федеральный бюджет – 146 292,14 тыс. рублей (13,57 %);

- областной бюджет – 444 203,88 тыс. рублей (41,21 %);

- местный бюджет – 487 464,06 тыс. рублей (45,22 %);

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей (0,0 %).

Наибольший объем финансирования за счет всех источников за 2021 год осуществлен по муниципальным программам (сумма финансирования):

1) «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» (637 482,04 тыс. рублей);

2) «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» (128 946,90 тыс. рублей);

3) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» (102 073,50 тыс. рублей).

**Федеральный бюджет**

За счет средств федерального бюджета осуществлялось софинансирование мероприятий муниципальных программ Арамильского городского округа (сумма и процент исполнения):

1) «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года» (11 687,0 тыс. рублей, что составило 95,3 % от плана);

2) «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» (25 314,34 тыс. рублей, что составило 75,4 % от плана);

3) «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» (108 044,30 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плана);

4) «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» (1 222,40 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плана).

**Областной бюджет**

За счет средств областного бюджета осуществлялось софинансирование мероприятий муниципальных программ Арамильского городского округа (сумма и процент исполнения):

1) «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» (343 124,3 тыс. рублей, что составило 99,7 % от плана);

2) «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года» (40 307,5 тыс. рублей, что составило 93,8 % от плана);

3) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» (40 725,70 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плана);

4) «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» (566,38 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плана);

5) «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» (8 559,30 тыс. рублей, что составило 100 % от плана);

6) «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года» (348,0 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плана);

7) «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» (10 091,9 тыс. рублей, что составило 99,1 % от плана);

8) «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» (130,40 тыс. рублей, что составило 100,00 % от плана);

9) «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» (351,30 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плана).

**Местный бюджет**

Наиболее высокий процент исполнения годового плана за счет средств местного бюджета отмечен по следующим муниципальным программам:

1) «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» (20 711,10 тыс. рублей, что составило 99,5 % от плана);

2) «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» (687,20 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плана);

3) «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» (16 276,75 тыс. рублей, что составило 99,3 % от плана);

4) «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 г.» (607,90 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плана);

5) «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» (1 116,20 тыс. рублей, что составило 100,0 % от плана).

Низкий процент исполнения за счет средств местного бюджета за 2021 год отмечен по муниципальной программе Арамильского городского округа «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года» (68,20 тыс. рублей, что составило 69,9 % от плана).

**Информация о ходе реализации муниципальных программ Арамильского городского округа за 2021 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы  | Всего средства по программе, тыс. рублей | % исполнения |
| план на 2021 год | факт за 2021 год |
| 1. | «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» | 20 832,70 | 20 735,20 | 99,5 |
| 2. | «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года» | 607,90 | 607,90 | 100,0 |
| 3. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2024 года» | 102 073,5 | 97 108,8 | 95,1 |
| 4. | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2020-2024 годы» | 43 629,34 | 41 864,53 | 95,95 |
| 5. | «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года» | 57 038,91 | 56 291,34 | 98,69 |
| 6. | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года» | 97,50 | 68,20 | 69,9 |
| 7. | «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2024 года» | 9 198,30 | 8 860,40 | 96,3 |
| 8. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» | 16 526,70 | 16 407,15 | 99,3 |
| 9. | «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года» | 55 931,0 | 52 627,6 | 94,1 |
| 10. | «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» | 637 482,04 | 618 720,78 | 97,06 |
| 11. | «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» | 4 541,56 | 4 419,28 | 97,31 |
| 12. | «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года» | 2 690,20 | 2 689,90 | 100,0 |
| 13. | «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы» | 9 246,50 | 9 246,50 | 100,0 |
| 14. | «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» | 128 946,90 | 128 767,20 |  99,9 |
| 15. | «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» | 20 473,22 | 19 545,30 | 95,47 |