**Информация о ходе реализации муниципальных программ**

**Арамильского городского округа за 1 полугодие 2022 года**

Плановый объем расходов на финансирование мероприятий 15 муниципальных программ Арамильского городского округа на 2022 год составил 1 206 500,91 тыс. рублей, из них:

- за счет средств федерального бюджета – 52 808,50 тыс. рублей;

- за счет средств областного бюджета – 554 714,00 тыс. рублей;

- за счет средств местного бюджета – 598 978,41 тыс. рублей;

- за счет средств внебюджетных источников – 0,0 тыс. рублей.

Общий объем финансирования мероприятий муниципальных программ Арамильского городского округа по итогам 1 полугодия 2022 года составил 508 023,81 тыс. рублей (42,1 % от запланированного объема), из них:

- федеральный бюджет – 33 184,50 тыс. рублей (48,01 %);

- областной бюджет – 243 889,50 тыс. рублей (41,21 %);

- местный бюджет – 230 949,81 тыс. рублей (45,46 %);

- внебюджетные источники – 0,0 тыс. рублей (0,0 %).

Наибольший объем финансирования за счет всех источников за 1 полугодие 2022 года осуществлен по муниципальным программам (сумма финансирования):

1) «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» (9 868,30 тыс. рублей);

2) «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года» (1 999,0 тыс. рублей);

3) «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» (492,0 тыс. рублей).

**Федеральный бюджет**

За счет средств федерального бюджета осуществлялось софинансирование мероприятий муниципальных программ Арамильского городского округа (сумма и процент исполнения):

1) «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года» (6 722,3 тыс. рублей, что составило 58,9 % от плана);

2) «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» (21 591,1 тыс. рублей, что составило 58,1 % от плана);

3) «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года» (897,8 тыс. рублей, что составило 33,9 % от плана);

4) «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» (3 455,0 тыс. рублей, что составило 986,0 % от плана);

5) «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» (518,3 тыс. рублей, что составило 42,8 % от плана).

**Областной бюджет**

За счет средств областного бюджета осуществлялось софинансирование мероприятий муниципальных программ Арамильского городского округа (сумма и процент исполнения):

1) «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» (209 953,4 тыс. рублей, что составило 55,2 % от плана);

2) «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года» (23 540,2 тыс. рублей, что составило 56,5 % от плана);

3) «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» (7 186,0 тыс. рублей, что составило 5,6 % от плана);

4) «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» (2 789,6 тыс. рублей, что составило 78,1 % от плана);

5) «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» (123,9 тыс. рублей, что составило 47,5 % от плана);

6) «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» (296,4 тыс. рублей, что составило 80,0 % от плана).

**Местный бюджет**

Наиболее высокий процент исполнения годового плана за счет средств местного бюджета отмечен по следующим муниципальным программам:

1) «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2027 годы» (526,5 тыс. рублей, что составило 57,9 % от плана);

2) «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года» (492,9 тыс. рублей, что составило 74,8 % от плана);

3) «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» (3 623,7 тыс. рублей, что составило 77,6 % от плана);

4) «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2020 года» (902,9 тыс. рублей, что составило 81,0 % от плана);

5) «Развитие молодежной политики и патриотическое воспитание граждан в Арамильском городском округе на 2020-2024 годы» (1 184,3 тыс. рублей, что составило 95,4 % от плана).

Полное неисполнение за счет средств местного бюджета за 1 полугодие 2022 года отмечено по муниципальной программе «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года».

**Информация о ходе реализации муниципальных программ Арамильского городского округа за 1 полугодие 2022 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование программы | Всего средства по программе, тыс. рублей | | % исполнения |
| план на 2022 год | факт за  1 полугодие 2022 года |
| 1. | «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2024 года» | 23 603,3 | 11 187,65 | 47,4 |
| 2. | «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года» | 658,94 | 492,90 | 74,8 |
| 3. | «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» | 222 236,0 | 12 730,30 | 5,7 |
| 4. | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2020-2024 годы» | 13 057,2 | 5 755,63 | 44,6 |
| 5. | «Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечение хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года» | 64 577,6 | 31 594,14 | 48,92 |
| 6. | «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года» | 90,00 | 0,00 | 0,0 |
| 7. | «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2024 года» | 12 186,0 | 4 651,2 | 37,8 |
| 8. | «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года» | 17 608,5 | 8 535,5 | 48,5 |
| 9. | «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа до 2024 года» | 54 180,0 | 31 165,4 | 57,5 |
| 10. | «Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года» | 715 427,7 | 363 312,3 | 50,8 |
| 11. | «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года» | 4 613,5 | 2 297,3 | 49,8 |
| 12. | «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года» | 1 818,5 | 1 999,0 | 70,9 |
| 13. | «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2027 годы» | 910,0 | 526,5 | 87,9 |
| 14. | «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» | 8 590,9 | 9 868,3 | 114,9 |
| 15. | «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры на территории Арамильского городского округа до 2024 года» | 65 942,77 | 23 907,69 | 36,26 |