# ПРОЕКТ

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

АДМИНИСТРАЦИИ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

от ____________ № _______

Об утверждении Плана мероприятий по изменению типа защитных сооружений гражданской обороны, переданных из федеральной собственности в собственность Арамильского городского округа

В соответствии со статьей 8  Федерального закона от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О Порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны», приказом Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», со статьей 28 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План мероприятий по изменению типа защитных сооружений гражданской обороны, переданных из федеральной собственности в собственность Арамильского городского округа (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Арамильского городского округа П.Н. Никонорова.

| Глава Арамильского городского округа | М.С. Мишарина |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению Администрации

Арамильского городского округа

от ______________№ ___________

План мероприятий

по изменению типа защитных сооружений гражданской обороны, переданных из федеральной собственности в собственность Арамильского городского округа

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный за исполнение мероприятие |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Приведение в соответствие паспортов защитных сооружений гражданской обороны (далее - ЗСГО) | до 10.04.2026 | Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (далее - МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО») |
| 2. | Уточнение экспликации помещений ЗСГО, планов БТИ, технических паспортов | до 10.04.2026 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее- КУМИ АГО) |
| 3. | Получение выпискок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объекты ЗСГО и из реестра муниципальной собственности на ЗГСО | до 10.04.2026 | КУМИ АГО |
| 4. | Подготовка ситуационного плана расположения ЗСГО с отображением объектов в радиусе 1000 м от ЗСГО | до 17.04.2026 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа |
| 5. | Подготовка локального сметного расчета на обустройство ЗСГО на тип «укрытие» | до 17.04.2026 | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» |
| 6. | Подготовка технико-экономических заключений о возможности изменения типа ЗСГО и иных документов (справки о закреплении ЗСГО за организациями, имеющими мобилизационное задание, справки о договорах о правах и обязанностях в отношении имущества ЗСГО, выписка из журнала учета ЗСГО) | до 24.04.2026 | МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» |
| 7. | Подготовка расчета потребности в ЗСГО (подвалы и другие заглубленные помещения) для укрытия населения Арамильского городского округа | до 12.05.2026 | Отдел ЖКХ Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика»; Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа; МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» |
| 8. | Подготовка документации о наличии необходимого количества защитных сооружений ЗСГО на территории Арамильского городского округа, о возможности изменения типа ЗГСО с противорадиационного укрытия на укрытие | до 15.05.2026 | МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» |
| 9. | Направление пакета документов по изменения типа ЗГСО с противорадиационного укрытия на укрытие в Министерство общественной безопасности Свердловской области | до 25.05.2026 | МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» |
| 10. | Получение документации об изменении типа ЗСГО | до 25.06.2026 |  |
| 11. | Приведение ЗСГО в соответствие с действующим законодательством: организация технического обследования ЗСГО; планирование фининсирования по обустройству ЗСГО; проведение строительно-монтажных работ с выдачей технического заключения о готовности ЗСГО к приему укрываемых по ГОСТ Р 42.4.09-2021 «Гражданская оборона. Защитные сооружения гражданской обороны. Порядок оценки готовности» | * требует уточнения | Администрация Арамильского городского округа; Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика»; КУМИ АГО; МКУ «ЦГЗ Арамильского ГО» |