ПРОЕКТ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

Главы Арамильского городского округа

от ___________ № ______

г. Арамиль

Об утверждении Плана мероприятий по реализации Указа Губернатора Свердловской области от 08.05.2026 № 179-УГ «О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 30.03.2018 № 164-УГ» на территории Арамильского городского округа

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О гражданской обороне», Указом Губернатора Свердловской области от 08.05.2026 № 179-УГ «О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 30.03.2018 № 164-УГ», письма Правительства Свердловской области от 29.04.2026 № 01-01-63/3967, в целях повышения уровня безопасности населения и обеспечения готовности к действиям в различных чрезвычайных ситуациях и реализации мероприятий гражданской обороны, на основании статьи 31 Устава Арамильского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить План мероприятий по реализации Указа Губернатора Свердловской области от 08.05.2026 № 179-УГ «О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 30.03.2018 № 164-УГ» на территории Арамильского городского округа (прилагается).

2.	Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Арамильские вести» и разместить на официальном сайте Арамильского городского округа.

3. Контроль исполнения настоящего распоряжения возложить на заместителя Главы Арамильского городского округа П.Н. Никонорова.

| Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа | О.С. Суворова |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению Главы

Арамильского городского округа

от ___________ № ______

План мероприятий

по реализации Указа Губернатора Свердловской области от 08.05.2026 № 179-УГ «О внесении изменений в Положение об организации и ведении гражданской обороны в Свердловской области, утвержденное Указом Губернатора Свердловской области от 30.03.2018 № 164-УГ» на территории Арамильского городского округа

| № п/п | Наименование показателя | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение рабочих совещаний с представителями управляющих организаций, осуществляющих управление многоквартирным жилым фондом (далее- управляющие организации), ресурсоснабжающими организациями Арамильского городского округа | май 2026 | Администрация Арамильского городского округа; Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (далее – МКУ «ЦГЗ АГО», по согласованию) |
| 2. | Обследование подвальных (заглубленных) и иных помещений многоквартирного сектора, торговых центров, административных зданий Арамильского городского округа | май-июнь 2026 | Администрация Арамильского городского округа; МКУ «ЦГЗ АГО» (по согласованию); Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа; Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию); Представители управляющих организаций, торговых центров, административных зданий (по согласованию) |
| 3. | Проведение организационных мероприятий по размещению информационных знаков «Укрытие» на фасадах зданий | май-июль 2026 | Администрация Арамильского городского округа; МКУ «ЦГЗ АГО» (по согласованию); Представители управляющих организаций, торговых центров, административных зданий (по согласованию) |
| 4. | Приведение защитных сооружений гражданской обороны, подвальных (заглубленных) и иных помещений в соответствие с минимальными требованиями по приспособлению в мирное время и при приведении гражданской обороны в готовность к ее ведению и в ходе ее ведения сооружений подземного пространства и иных помещений для укрытия | декабрь 2026 | Администрация Арамильского городского округа; Представители управляющих организаций, торговых центров, административных зданий (по согласованию) |
| 5. | Размещение интерактивной карты с указанием мест расположения укрытий на официальном сайте Арамильского городского округа | май 2026 | Отдел информационных технологий Администрации Арамильского городского округа; МКУ «ЦГЗ АГО» (по согласованию) |
| 6. | Проведение тренировок по укрытию населения при получении соответствующих сигналов | май-август 2026 | Администрация Арамильского городского округа; МКУ «ЦГЗ АГО» (по согласованию); Представители управляющих организаций (по согласованию) |
| 7. | Организация обучения представителей управляющих организаций на курсах ГОЧС Государственного казённого учреждения дополнительного профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» | по графику | МКУ «ЦГЗ АГО» (по согласованию); Представители управляющих организаций (по согласованию) |
| 8. | Информирование населения Арамильского городского округа о порядке действий при введении режима беспилотной и ракетной опасности, посредством: - проведения занятий в учебно-консультационном пункте по гражданской обороне; - информирования в средствах массовой информации | постоянно | МКУ «ЦГЗ АГО» (по согласованию); Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция Газеты «Арамильские Вести» |
| 9. | Проведение пропаганды среди населения об установке приложения «МЧС России», подписки в мессенджере МАХ на канал «РСЧС Свердловская область» | постоянно | МКУ «ЦГЗ АГО» (по согласованию); Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция Газеты «Арамильские Вести» |
| 10. | Информирование Ситуационно-кризисного центра Государственного казенного учреждения «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» о реализации Указа Губернатора Свердловской области от 08.05.2026 № 179-УГ | еженедельно | МКУ «ЦГЗ АГО» (по согласованию) |