**Р о с с и й с к а я Ф е д е р а ц и я**

**П Р О Е К Т**

**Р е ш е н и я**

**Думы Арамильского городского округа**

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 года № \_\_\_\_\_\_\_

*Об итогах проверки эффективности и законности расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и противодействия коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» за 2016-2017 годы*

Руководствуясь Федеральным законом от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов Российской Федерации и муниципальных образований», пунктом 2 статьи 19 Положения о Контрольно-счетной палате Арамильского городского округа, утвержденного Решением Думы Арамильского городского округа от 16.02.2017 № 12/3, на основании плана работы Контрольно-счетной палаты Арамильского городского округа, утвержденного приказом председателя Контрольно-счетной палаты № 16 от 28.12.2017 года, заслушав Информацию «Об итогах проверки эффективности и законности расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и противодействия коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» за 2016-2017 годы», Дума Арамильского городского округа

**РЕШИЛА:**

1. Информацию «Об итогах проверки эффективности и законности расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и противодействия коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» за 2016-2017 годы»принять к сведению (прилагается).
2. Опубликовать настоящее Решение в газете «Арамильские вести» и на официальном сайте Арамильского городского округа в информационно - телекоммуникационной сети Интернет.

Председатель Думы

Арамильского городского округа С.П. Мезенова

Приложение № 1

к Решению Думы Арамильского

городского округа

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018 № \_\_\_\_\_

**Информация «Об итогах проверки эффективности и законности расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и противодействия коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» за 2016-2017 годы»**

По результатам проверки эффективности и законности расходования бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы «Совершенствование муниципального управления и противодействия коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года» за 2016-2017 годы» (далее – Программа) установлено следующее:

1. Программа утверждена постановлением Администрации АГО от 07.11.2014 № 508.

Согласно данным паспорта Программы:

- ответственный исполнитель Программы – Администрация АГО;

- соисполнители – Организационный отдел Администрации АГО и Отдел информационных технологий Администрации АГО.

Срок реализации Программы: 2015 – 2020 годы.

1.2. Программа разработана в соответствии с постановлением Администрации АГО от 26.09.2013 № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа».

1.3. На протяжении 2016 и 2017 годов в Программу внесены четыре изменения. Все изменения связаны с уточнением объемов финансирования на соответствующий год. Изменения по целевым показателям Программы не осуществлялись, а именно целевые показатели – доля лиц, получающих пенсию за выслугу лет, в общей численности указанной категории лиц, имеющих право на выплату указанной пенсии и обратившихся в Администрацию АГО и доля муниципальных служащих АГО, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих, **не учтены** в Программе.

В целом нормативно-правовые акты, регламентирующие реализацию Программы, не в полном объеме опубликованы на официальном сайте Администрации АГО.

2. Программа состоит из трех подпрограмм:

1. «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до 2020 года»;

2. «Противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года»;

3. «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2020 года».

**2.1. По подпрограмме 1. «Развитие кадровой политики в системе муниципального управления Арамильского городского округа до 2020 года»** выявлено следующее:

1. Мероприятие по проведению мониторинга нормативных правовых актов АГО, регулирующих вопросы муниципальной службы выполнено частично:

а) Список кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации АГО, утвержденный Распоряжением Главы АГО от 08.06.2016 № 14 на момент проведения проверки **не актуален;**

б) нарушен Порядок формирования кадрового резерва для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации и иных органах местного самоуправления Арамильского городского округа, утвержденный Решением Думы АГО от 25.09.2008 № 11/7-2, а именно:

- **не представлена** «Карта специалиста кадрового резерва», которая оформляется в целях обеспечения контроля и учета лиц, зачисленных в кадровый резерв;

- **не представлена** информация по итогам анализа кадрового резерва;

**- не представлены** планы практической и индивидуальной подготовки лиц, включенных в кадровый резерв Администрации и иных органов местного самоуправления Арамильского городского округа.

2. Мероприятие по разработке перечня информации по организации деятельности по противодействию коррупции для размещения на официальном сайте АГО не выполнено – перечень информации по организации деятельности по противодействию коррупции для размещения на официальном сайте АГО не представлен.

3. Мероприятие по проведению анализа перечня должностей муниципальной службы АГО, замещение которых связано с коррупционными рисками, в целях их актуализации и оценки обоснованности включения в перечень каждой конкретной должности – не выполнено, а именно:

- **не представлена** информация о проведении анализа перечня должностей муниципальной службы АГО, замещение которых связано с коррупционными рисками;

- **утратило актуальность** существующеепостановление главы АГО от 19.04.2012 № 264 «О внесении изменений в Постановление Главы Арамильского городского округа «Об утверждении Реестра наиболее коррупционно опасных сфер деятельности органов муниципальной власти и Реестра наиболее коррупциогенных должностей муниципальной службы Арамильского городского округа».

4. Мероприятия по улучшению условий и охраны труда (далее – охрана труда) не выполнено – **не представлены** данные о проведенных мероприятий по улучшению условий охраны труда за 2016-2017 годы.

**2.2. По подпрограмме 2. «Противодействие коррупции в Арамильском городском округе до 2020 года»** выявлено следующее:

1) Мероприятие по проведению исследования состояния коррупции в АГО социологическими методами в рамках регионального антикоррупционного мониторинга, обобщение результатов исследования и предоставление информационных услуг по данному направлению не выполнено, а именно:

- нарушение пункта 24 Положения о социологическом опросе уровня восприятия коррупции в Арамильском городском округе, утвержденном постановлением главы АГО от 08.04.2015 № 321 – информация о проведении исследования состояния коррупции в АГО социологическими методами **не представлена**.

2) Мероприятие по обеспечению контроля за соблюдением муниципальными служащими ограничений и запретов, требований к служебному поведению и урегулированию конфликта интересов выполнено не в полном объеме – на официальном сайте Администрации АГО **несвоевременно размещаются сведения в сфере противодействия коррупции.**

**2.3. По подпрограмме 3. «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2020 года»** выявлено следующее:

1. Мероприятие по содержанию и обновлению компьютерного парка органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений выполнено частично – в связи с отсутствием финансирования в 2016 году компьютерный парк органов местного самоуправления и муниципальных учреждений обновлен на 45%, в 2017 году на 5 %.

2. Мероприятие по приобретению системного программного обеспечения не выполнено – программное обеспечение не приобреталось в связи с отсутствием финансирования по данному мероприятию.

3. Мероприятие по развитию локальной сети органов местного самоуправления и муниципальных казенных учреждений не выполнено – развитие локальной сети не производилось в связи с отсутствием финансирования по данному мероприятию.

4. Мероприятие по приобретению и сопровождению программного обеспечения для поддержки ИСОГД не выполнено – программное обеспечение не приобреталось в связи с планируемым подключением в 2018-2019 года к ИСОГД на областном уровне.

5. Мероприятие на приобретение презентационного оборудования для проведения конференций не выполнено – оборудование не приобреталось в связи с отсутствием финансирования по данному мероприятию.

6. Мероприятие по защите информации выполнено частично – в 2016 году – заключен контракт на техническое сопровождение защищенных каналов связи к Правительству Свердловской области, в 2017 году – мероприятие не выполнялось в связи с отсутствием финансирования по данному мероприятию.

7. Мероприятие по приобретению аппаратного и программного обеспечения для перехода на унифицированные коммуникации не выполнено – оборудование не приобреталось в связи с отсутствием финансирования по данному мероприятию.

3. Программа исполнена:

- 2016 год в сумме 1 990,3 тыс. руб. или на 76,3 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям – 2 608,0 тыс. руб.;

- 2017 год в сумме 2 813,7 тыс. руб. или на 98,1 % от утвержденных бюджетных ассигнований – 2 867,7 тыс. руб.

3.1. Основные расходы по Программе в 2016 и 2017 годах осуществлялись по Подпрограмме 1 «Развитие кадровой политики» на мероприятие – доплаты к пенсиям:

- 2016 год – сумма выплат составила 1 360,1 тыс. рублей или 76,9 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям по подпрограмме (1 769,0 тыс. руб.);

- 2017 год – сумма выплат составила 1 949,4 тыс. рублей или 97,7 % к утвержденным бюджетным ассигнованиям по подпрограмме (1 994,6 тыс. руб.).

3.2. В целях реализации подпрограммы 2 «Противодействие коррупции»:

- в 2016 году произведена оплата на изготовление макета соц. рекламы по противодействию коррупции на сумму 1 200 рублей;

- 2017 год подпрограмма реализовалась без расходования бюджетных средств.

3.3. В целях реализации Подпрограммы 3 «Развитие информационного общества»:

2016 год:

- приняты бюджетные обязательства на общую сумму 692,5 тыс. рублей, в том числе по результатам аукционов, проведенных в соответствии с федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключены два муниципальных контракта на сумму 379 280,00 рублей;

- исполнение по принятым бюджетным обязательствам – 614,8 тыс. рублей или 88,8 % от общей суммы принятых обязательств;

- оплата кредиторской задолженности – 233 100,00 рублей.

2017 год:

- приняты бюджетные обязательства на общую сумму870,4 тыс. рублей, причем договоры заключались простой закупкой на суммы, не превышающие 100,0 тыс. рублей;

- исполнение по принятым бюджетным обязательствам по данной подпрограмме за 2017 год составило 819,1 тыс. рублей или 94,1 % от общей суммы принятых обязательств;

- оплата кредиторской задолженности – 270 382,36 рублей.

4. При проведенном анализе значений показателей Программы установлено следующее:

4.1. Подпрограмма 1 «Развитие кадровой политики»:

- при расчете показателя – доля лиц, получающих пенсию за выслугу лет, в общей численности указанной категории лиц, имеющих право на выплату указанной пенсии и обратившихся в Администрацию АГО и доля муниципальных служащих АГО, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих, учитывались показатели, **не предусмотренные** Приложением № 1 к Программе.

- при расчете показателя – доля муниципальных служащих АГО, прошедших диспансеризацию, от общего количества муниципальных служащих **не представлена** информация о количестве муниципальных служащих АГО, прошедших диспансеризацию, тем самым невозможно определить достоверность значения данного показателя.

4.2. Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции» и подпрограмма 3 «Развитие информационного общества»:

- в общем целевые показатели выполнены на 100 %.

Таким образом, в 2016 и 2017 годах в расчет брались искаженные значения индикаторов, что привело к недостоверным значениям при определении показателя общей оценки результативности и эффективности реализации Программы, что в свою очередь могло привести к недостоверным заключениям по итогам реализации Программы.

Следует отметить, что в отчете о реализации Программы за 2016 и 2017 годы **не указаны** причины отклонения от планового значения.

5. В соответствии с методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ АГО, утвержденной Постановлением Администрации АГО от 08.09.2017 года № 374 «О внесении изменений в Постановление Администрации Арамильского городского округа от 26 сентября 2013 года № 387 «Об утверждении Порядка формирования и реализации Муниципальных программ Арамильского городского округа» оценка Муниципальной программы проводится по двум направлениям:

1. оценка полноты финансирования;

2. оценка достижения плановых значений целевых показателей.

Исчисленный показатель оценки эффективности реализации Программы составил:

1) в 2016 году:

- оценка полноты финансирования – 0,8;

- оценка достижения плановых значений целевых показателей – 0,84.

2) в 2017 году:

- оценка полноты финансирования – 1,01;

- оценка достижения плановых значений целевых показателей – 0,87.

Значение показателей в 2016 году свидетельствует о том, что уровень эффективности реализации Программы оценивается как приемлемый.

Значение показателей в 2017 году свидетельствует о том, что уровень эффективности реализации Программы оценивается как средний.

Таким образом, Программа **рекомендована к пересмотру** в части корректировки целевых показателей (уменьшение плановых значений) или выделения дополнительного финансирования.

**Выводы:**

1. Своевременно собраны и размещены на официальном сайте Администрации АГО, предоставленные Главой МО, депутатами и муниципальными служащими сведения о своих доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих, супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2. **Не осуществляются** своевременные изменения в Программу, в части проведения мероприятий.

3. Цели, запланированные программой и ожидаемый конечный результат реализации Программы **не в полной мере достигнуты**, в связи с отсутствием финансирования.

4. **Не осуществляется** мониторинг нормативных правовых актов АГО, регулирующих вопросы муниципальной службы и противодействия коррупции.

5. Администрацией АГО не обеспечивается **своевременное** обязательное опубликование и обновление информации на официальном сайте Администрации АГО в соответствии со статьей 13 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления».

6. **Не осуществляется** работа по формированию кадрового резерва муниципальных служащих и резерва управленческих кадров Арамильского городского округа.

7. **Отсутствует** план работы Организационного отдела по реализации мероприятий Программы.

**Предложения (рекомендации)**:

1. При планировании объемов и источников финансирования Программы учитывать имеющиеся и возникающие потребности по направлениям деятельности.

2. Обеспечить своевременность внесения изменений в Программу и опубликование и обновление информации на официальном сайте АГО.

3. С целью повышения эффективности ожидаемого результата при реализации Программы, провести мониторинг нормативных правовых актов АГО, регулирующих вопросы муниципальной службы и противодействия коррупции.

4. Сформировать кадровый резерв муниципальных служащих и резерв управленческих кадров Арамильского городского округа.

5. Провести кадровый аудит муниципальных служащих.

6. Организовать работу по проведению оценки деятельности муниципальных служащих, а именно разработать и утвердить критерии оценки деятельности муниципальных служащих.

7. Разработать план мероприятий по каждому мероприятию Программы.

8. Пересмотреть Программу в части корректировки целевых показателей и мероприятий Программы, а также учесть все замечания, указанные в акте проверки.

Председатель Контрольно-счетной

палаты Арамильского городского округа Ж.Ю. Буцко