Приложение № 1  
  к постановлению Администрации

Арамильского городского округа

от _______________ 2019 № ____

- ПАСПОРТ

- МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

СОБСТВЕННОСТЬЮ И РАЗВИТИЕ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА НА 2020-2024 ГОДЫ»

| Ответственный исполнитель | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (далее - Комитет) |
| --- | --- |
| Соисполнитель | Муниципальное казенное учреждение «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа» (далее – МКУ «ЦЗО МИ АГО»); Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа»; Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа. |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020 – 2024 годы |
| Цели и задачи муниципальной программы | Цель 1. Обеспечение сохранности муниципального имущества, повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью Арамильского городского округа (далее – АГО) и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа. Задача 1.1. Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости, находящихся в собственности Арамильского городского округа, и кадастровых работ в отношении земельных участков; Задача 1.2. Увеличение количества объектов недвижимости муниципальной собственности, прошедших государственную регистрацию прав; Задача 1.3. Проведение оценки рыночной стоимости арендуемого и реализуемого имущества в порядке, установленном Федеральным законом «Об оценочной деятельности в Российской Федерации»; Задача 1.4. Осуществление полномочий в сфере распространения наружной рекламы на территории Арамильского городского округа; Задача 1.5. Ведение пообъектного учета имущества казны и его движения; Задача 1.6. Увеличение количества земельных участков и объектов муниципальной собственности, вовлеченных в хозяйственный оборот; Задача 1.7. Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет доходов по источникам, закрепленным за Комитетом. Цель 2. Создание условий для осуществления органом местного самоуправления полномочий в области градостроительства и землепользования, в том числе в электронной форме, а также социально-экономического развития городского округа, обеспечение инвестиционной привлекательности территории. - Задача 2.1. Обеспечение территории города актуальными документами территориального планирования и градостроительного зонирования; Задача 2.2. Обеспечение территории городского округа проектами планировки территории и проектами межевания территории; Задача 2.3. Развитие муниципальной геоинформационной системы развития градостроительной деятельности; Задача 2.4. Обеспечение общедоступности и открытости градостроительной деятельности; Задача 2.5. Организация разработки карт-планов для внесения в государственный кадастр недвижимости границ населенных пунктов, сведений о территориальных зонах, зонах с особыми условиями. Цель 3. Создание необходимых условий для реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2020-2024 годы». Задача 3.1. Обеспечение эффективной деятельности Комитета; Задача 3.2. Приобретение, содержание, ремонт и обеспечение сохранности муниципального имущества. |
| Перечень подпрограмм муниципальной программы | 1. «Управление муниципальной собственностью Арамильского городского округа»; 2. «Развитие градостроительства Арамильского городского округа»; 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2020-2024 годы». |
| Перечень основных целевых показателей муниципальной программы | - Проведение технической инвентаризации объектов недвижимости; - Подготовка топографических съемок земельных участков, изготовление межевых планов земельных участков и схем расположения земельных участков к ним; - Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, с государственной регистрацией прав на объекты, в общем числе таких объектов, подлежащих государственной регистрации; - Оценка объектов муниципальной собственности; - Количество заключенных договоров на установку и эксплуатацию рекламных конструкций (в соответствии со схемой расположения рекламных конструкций); - Количество выданных разрешений на размещение рекламных конструкций; - Ведение реестра муниципальной собственности; - Количество земельных участков, предоставленных в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное срочное пользование, в т.ч. через торги; - Доходы местного бюджета от использования и приватизации муниципального имущества и земельных участков; - Снижение объема задолженности по платежам за аренду земельных участков и объектов недвижимости; - Наличие Генерального плана городского округа с изменениями; - Наличие Правил землепользования и застройки городского округа с изменениями; - Наличие утвержденных проектов планировки территории Арамильского городского округа; - Подготовка материалов и наполнение 6 раздела информационной системы обеспечения градостроительной деятельности Свердловской области (далее – ИСОГД); - Разработка и внедрение информации из ИСОГД Свердловской области; - Постановка на учет границ населенных пунктов; - Постановка на учет сведений о территориальных зонах; - Постановка на учет границ зон с особыми условиями; - Программное сопровождение ведения Реестра муниципальной собственности АГО, процесса управления муниципальной собственностью; - Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы; - Доля обращений граждан и юридических лиц, рассмотренных в срок, к общему числу обращений, поступивших в Комитет; - Обеспечение приобретения, содержания и ремонта муниципального имущества. |
| Объемы финансирования муниципальной программы по годам реализации, тыс. рублей | ВСЕГО: 321 537,1 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 93 839,3 тыс. рублей; 2021 год – 96 678,2 тыс. рублей; 2022 год – 57 680,0 тыс. рублей; 2023 год – 36 953,3 тыс. рублей; 2024 год – 36 386,4 тыс. рублей из них: местный бюджет 321 537,1 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 93 839,3 тыс. рублей; 2021 год – 96 678,2 тыс. рублей; 2022 год – 57 680,0 тыс. рублей; 2023 год – 36 953,3 тыс. рублей; 2024 год – 36 386,4 тыс. рублей. |
| Адрес размещения муниципальной программы в сети Интернет | www.aramilgo.ru |

Раздел 1 «Характеристика и анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы Арамильского городского округа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью Арамильского городского округа и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2020-2024 годы

- Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2020-2024 годы» (далее - Программа) разработана в целях повышения эффективности управления муниципальной собственностью, содействия развитию градостроительства на территории Арамильского городского округа и определяет систему необходимых мероприятий с указанием сроков реализации, ресурсного обеспечения, планируемых показателей и ожидаемых результатов реализации муниципальной программы.

Комитетом ведется работа по администрированию неналоговых доходов бюджета городского округа от использования муниципальной собственности.

Динамика поступлений неналоговых платежей в бюджет выглядит следующим образом:

- Деятельность в сфере имущественных отношений в 2016 – 2018 годы

| Вид деятельности | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| - Принято в муниципальную собственность и включено в реестр (объектов) | 1 176 ед. на сумму 54,3 млн. рублей, в т. ч.: нежилое помещение - 1 ед.; земельные участки - 7 ед.; движимое имущество - 1 167 ед.; транспорт – 1 ед. | 165 ед. на сумму 124,3 млн. рублей, в т. ч.: квартиры – 43 ед.; нежилое помещение – 1 ед.; памятник-скульптура – 1 ед.; движимое имущество – 119 ед.; транспорт – 1 ед. | 124 ед. на сумму 88,3 млн. рублей, в т. ч.: квартиры – 33 ед.*; нежилое помещение -1 ед.; доля в праве общедолевой собственности на здание бассейна; движимое имущество – 86 ед.; транспорт – 3 ед. |
| - Приватизация жилых помещений | 19 договоров передачи жилых помещений в собственность граждан | 39 договоров передачи жилых помещений в собственность граждан | 23 договора передачи жилых помещений в собственность граждан |
| - Наём жилых помещений | 17 договоров социального найма | 16 договоров социального найма | 23 договора социального найма |
| - Доход от продажи зеленых насаждений | 7 договоров на сумму 116,0 тыс. рублей | 2 договора на сумму 23,4 тыс. рублей | 7 договоров на сумму 416,1 тыс. рублей |
| - Доходы от размещения рекламных конструкций | 1,023 млн. рублей, в т. ч.: выдано 29 разрешений на установку рекламных конструкций на сумму 145 тыс. рублей; проведен 1 конкурс на право заключения договора на установку рекламных конструкций на сумму 523 тыс. рублей и заключено 4 договора на установку и эксплуатацию рекламных конструкций на сумму 355 тыс. рублей | 1,071 млн. рублей, в т. ч.: выдано 17 разрешений на установку рекламных конструкций на сумму 85 тыс. рублей; проведено 2 конкурса на право заключения договора на установку рекламных конструкций с использованием муниципального имущества на сумму 393,7 тыс. рублей; заключено 5 договоров на установку рекламных конструкций с использованием муниципального имущества на сумму 449,6 тыс. рублей, 142,7 тыс. рублей – доход от действующих договоров | 1,014 млн. рублей, в т. ч.:выдано 35 разрешений на установку рекламных конструкций на сумму 175 тыс. рублей; проведено два конкурса на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, по результатам которых заключено пять договоров на общую сумму 430,6 тыс. рублей, 409 тыс. рублей – доход от действующих договоров |
| - Доход от размещения нестационарных торговых объектов (далее – НТО) | - | - | проведено два аукциона. Заключено 6 договоров на установку НТО на общую сумму 791,1 тыс. рублей |
| - Доходы от сдачи в аренду объектов нежилого фонда | 2,8 млн. рублей | 1,5 млн. рублей | 891,3 тыс. рублей |
| - Доходы от реализации объектов нежилого фонда | 2,4 млн. рублей | 2,0 млн. рублей | 4,3 млн. рублей |

* из 33 квартир, включенных в реестр, приобретено для переселения граждан из аварийного фонда -12 квартир, заключено 2 соглашения по изъятию 2-х аварийных квартир, включены в реестр муниципального имущества 11 квартир, приобретенных в 2017 году, и 8 квартир в результате инвентаризации.

Поэтапно осуществляется инвентаризация нефинансовых активов для установления достоверности показателя стоимости имущества муниципальной казны.             В состав муниципального имущества Арамильского городского округа входит:

- имущество, закрепленное на праве оперативного управления за муниципальными учреждениями;

- имущество, закрепленное на праве хозяйственного ведения за муниципальными унитарными предприятиями;

- имущество, включенное в реестр муниципального имущества;

- земельные участки.

Цели управления имуществом казны заключаются в:

- оптимизации его состава;

- получении неналоговых доходов в местный бюджет от аренды и приватизации;

- использовании имущества по целевому назначению по договорам безвозмездного пользования.

Реализация указанных целей достигается:

- ежегодной инвентаризацией имущества казны и анализом его соответствия поставленным целям;

- открытостью, прозрачностью, конкурсностью предоставления имущества в пользование;

- определением рыночных ставок арендной платы;

- приватизацией имущества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации;

- контролем целевого использования безвозмездно переданного имущества;

- ежегодным формированием перечня имущества, необходимого для развития малого и среднего предпринимательства;

- приобретением имущества в собственность Арамильского городского округа, необходимого для исполнения полномочий органами местного самоуправления.

Совершенствование механизмов управления и распоряжения муниципальным имуществом происходит за счет эффективного использования имущества, закрепленного на праве оперативного управления, а также переданного в аренду, безвозмездное пользование, концессию, на ответственное хранение.

Выполнение работ по технической инвентаризации объектов недвижимого имущества, осуществление государственной регистрации права собственности, а также передача недвижимого имущества по договорам аренды, безвозмездного пользования и иным договорам, предусматривающим переход прав владения и (или) пользования, способствуют более полному учету и надлежащему использованию объектов недвижимости, принадлежащих Арамильскому городскому округу.
Наличие правоустанавливающих документов является одним из важнейших условий для ведения единого, полного учета объектов муниципальной собственности.

Основными проблемами управления муниципальной собственностью в Арамильском городском округе на текущий момент являются:

1) в сфере управления доходами от использования муниципального имущества:

- неэффективное использование имущества, переданного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления муниципальным унитарным предприятиям и учреждениям;

- несоответствие рыночным условиям ставок, на переданное в аренду недвижимое имущество;

- несвоевременная реализация мероприятий по взысканию задолженности по арендным платежам;

- наличие безхозяйного имущества.

2) в сфере информационного и методического обеспечения управления муниципальным имуществом:

- наличие недвижимого имущества, права на которое не зарегистрированы;

3) в сфере управления муниципальными предприятиями и учреждениями:

- наличие объектов недвижимости, право оперативного управления или хозяйственного ведения, на которые не зарегистрировано;

- недостаточный контроль за использованием муниципального имущества, находящегося в хозяйственном ведении и оперативном управлении.

- Деятельность в сфере земельных отношений в 2016 – 2018 годы

Отмечается повышение спроса на земельные участки в Арамильском городском округе, однако предложение их ежегодно сокращается в связи с фактическим отсутствием свободных земель.

| Мероприятия | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Принято заявлений о предоставлении земельных участков, ед. | 1 904 | 1 255 | 862 |
| Подготовлено постановлений об утверждении схем расположения земельных участков, ед. | 351 | 149 | 163 |
| Предоставлено в аренду земельных участков, ед. | 35 | 48 | 87 |
| Выкуп земельных участков, ед | 126 | 108 | 91 |
| Доходы от арендной платы земельных участков, и продажи земельных участков, млн. рублей. | от арендной платы - 15,0 от продажи - 45,2 | от арендной платы – 13,0 от продажи - 38,2 | от арендной платы -14,6 от продажи - 23,4 перераспределение - 3,2 по договору о развитии застроенной территории - 1,3 |

По результатам аукционов и по заявлениям граждан на выкуп земельных участков под объектами в 2018 году реализован 91 земельный участок на общую сумму 23,4 млн. рублей, а доход по результатам аукционов на продажу права аренды составил 5,9 млн. рублей, по итогам предоставления муниципальной услуги по перераспределению земель и земельных участков, заключено 80 соглашений и получен доход в сумме 3,2 млн. рублей.

В 2018 году проведен 1 аукцион на право заключения договора о развитии застроенной территории, доход составил 1,3 млн. рублей.

В течение 2018 года «мобильными группами» было проведено 54 рейда по выявлению незарегистрированных прав на объекты недвижимости и земельные участки, обследовано 120 объектов недвижимого имущества и земельных участков, выдано 126 уведомлений о необходимости регистрации прав на объекты недвижимости (земельные участки, жилые дома, объекты незавершенного строительства). В результате, право собственности зарегистрировано на 56 объектов недвижимого имущества и на 39 земельных участков, а также оформлены договоры аренды на 26 земельных участков.

Система управления земельными ресурсами предусматривает формирование неналоговых доходов от использования земельных ресурсов за счет:

- поступлений от аренды земельных участков, расположенных в границах городского округа;

- поступлений от продажи земельных участков, расположенных в границах городского округа;

- поступлений от аренды и продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

3) Градостроительная деятельность Арамильского городского округа.

Градостроительная деятельность округа направлена на создание благоприятной среды жизнедеятельности населения, планомерное развитие, преображение архитектурного облика территории при рациональном природопользовании, сохранении объектов историко-культурного наследия.

В сфере градостроительного развития Программа направлена на создание условий для реализации принимаемых градостроительных решений в Генеральном плане совместно с Правилами землепользования и застройки, согласно требований Градостроительного кодекса Российской Федерации, осуществление градостроительной деятельности с соблюдением требований технических регламентов, подготовка документов территориального планирования и градостроительного зонирования, планировки территории, архитектурно-строительного проектирования, строительства, капитального ремонта, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий и сооружений округа, а также на подготовку и корректировку документов территориального планирования территории округа путем сбора сведений о состоянии городских территорий на единой картографической основе.

Целью Программы в части развития градостроительства является формирование и обеспечение устойчивого развития территории округа на основе территориального планирования, градостроительного зонирования для реализации социальных задач, городских инфраструктурных проектов и реализации улучшения архитектурно-художественного облика муниципального образования, а также формирование эффективной системы управления земельными ресурсами муниципального образования и рационального использования муниципальной собственности.

Генеральный план Арамильского городского округа - основной градостроительный документ, определяющий направления развития территории, зонирование территории, развитие инженерно-транспортной инфраструктуры.

Основные проблемы градостроительства на территории округа: полное отсутствие картографической основы, недостаточное количество градостроительной документации предусмотренной Градостроительным Кодексом Российской Федерации, отсутствие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Необходимо провести масштабную инвентаризацию на территории городского округа в целях вовлечения в оборот земельных участков, неиспользуемых, неэффективно используемых, а также используемых без оформленных прав, внести изменения в Генеральный план, Правила землепользования и застройки Арамильского городского округа, подготовить фотографический, топографический материал, создать информационную систему обеспечения градостроительной деятельности округа, провести комплексную инженерную подготовку территорий под комплексное освоение с учётом действующего градостроительного и земельного законодательства, разработать и утвердить местные нормативы градостроительного проектирования.

Комплексное поэтапное выполнение данных мероприятий и проведение инвентаризации округа позволит выявить земельные участки, которые могут быть вовлечены в гражданский оборот (предоставлены в законодательно установленном порядке гражданам и юридическим лицам), использованы для реализации отраслевых схем, позволит повысить эффективность управления муниципальной собственностью.

В экономической области эффективность от реализации мероприятий состоит в увеличении доходов за счет роста объемов инвестиций в строительство и обустройство земельных участков и иных объектов недвижимости, в повышении эффективности управления развитием территории округа.

Комплекс мероприятий Программы направлен на достижение следующих показателей:

- обеспечение сохранности муниципального имущества, повышение результативности и эффективности управления, использования и распоряжения муниципальной собственностью Арамильского городского округа и земельными участками, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городского округа;

- создание условий для осуществления органом местного самоуправления полномочий в области градостроительства и землепользования, в том числе в электронной форме, а также социально-экономического развития городского округа, обеспечение инвестиционной привлекательности территории;

- создание необходимых условий для реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развития градостроительства Арамильского городского округа на 2020-2024 годы».

Ожидаемым результатом реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа на 2020-2024 годы» является повышение эффективности управления муниципальной собственностью, повышении эффективности управление развитием территории округа и развитие градостроительства на территории Арамильского городского округа.

Раздел 2 «Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы»

Цели и задачи муниципальной программы, целевые показатели реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа» на 2020-2024 годы» приведены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

Раздел 3 «План мероприятий по выполнению муниципальной программы»

Для обеспечения достижения заявленных целей и решения поставленных задач в рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 3 подпрограмм.

Система мероприятий настоящей муниципальной программы сформирована в соответствии с целями и задачами ее реализации и состоит из мероприятий, направленных на достижение целей и мероприятий по обеспечению эффективной реализации задач подпрограмм настоящей муниципальной программы, включая совершенствование системы управления муниципальным имуществом, развитие системы муниципального мониторинга за имущественным комплексом, техническое обеспечение.

Исполнитель мероприятий муниципальной программы: Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа. Соисполнители: Муниципальное казенное учреждение «Центр земельных отношений и муниципального имущества Арамильского городского округа», Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа», отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа.

Ввиду наличия в муниципальной программе 3 подпрограмм для достижения целей муниципальной программы и выполнения поставленных задач в рамках каждой подпрограммы разработаны планы мероприятий, обобщенная информация о которых приведена в Приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.