ОТЧЕТ

о достижении показателей социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2035 года  

за 2022 год
	№ п/п
	Наименование мероприятия (проекта)
	Наименование ожидаемого результата или целевого показателя
	Единица измерения
	Значение целевого показателя на конец 2022 года
	Наименование муниципальной/государственной программы
	Исполнитель
	Причины отклонения от планового значения целевого показателя

	
	
	
	
	план
	факт
	
	
	

	I.
	Стратегическое направление 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

Цель: Сохранение и развитие физического и духовного здоровья жителей



	1.1.
	Задача 1. Улучшение здоровья жителей округа

Стратегическая программа «Арамиль - здоровый город»

Проект 1. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению»

Проект 2. «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа»



	1.1.1
	Строительство нового фельдшерско-акушерского пункта в пос. Арамиль
	Доля населения, обеспеченного первичной и скорой медицинской помощью, соответствующей стандартам доступности
	%
	91,0
	100,0
	Развитие здравоохранения Свердловской области до 2027 года
	Главный специалист (социальная сфера) Администрации Арамильского городского округа

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию)
	

	1.1.2
	Строительство здания детской поликлиники на 250 посещений в смену
	Доля населения, обеспеченного первичной и скорой медицинской помощью, соответствующей стандартам доступности
	%
	91,0
	100,0
	Развитие здравоохранения Свердловской области до 2027 года


	Главный специалист (социальная сфера) Администрации Арамильского городского округа

Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию)
	

	1.1.3
	Обеспечение мер поддержки медицинских работников
	Укомплектованность медицинскими кадрами
	%


	90,0
	93,0
	Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года
	Главный специалист (социальная сфера) Администрации Арамильского городского округа
	

	1.2.
	Задача 2. Формирование социального и профессионально компетентного гражданина путем развития образования

Стратегическая программа «Арамиль – город качественного образования»



Проект 1. «Современная образовательная среда»

Проект 2. «Доступное дополнительное образование для детей»



	1.2.1
	Строительство нового здания МАОУ СОШ 

№ 4 г. Арамиль с увеличением количества мест с 340 до 1000
	Количество новых мест в муниципальных общеобразовательных организациях
	мест
	0
	0
	Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года
	Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию)
	

	1.2.2
	Оборудование спортивной площадки (стадиона) МБОУ СОШ № 3
	Доля общеобразовательных организаций, имеющих оборудованные спортивные площадки
	%
	100,00
	100,0
	Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года
	Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию)
	

	1.2.3
	Обеспечение мер поддержки молодых специалистов в образовательных учреждениях городского округа
	Доля молодых педагогов, которым созданы условия для развития и самореализации в общей численности педагогов в Арамильском городском округе
	%
	100,0
	100,0
	Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года
	Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию)
	

	1.2.4
	Капитальный ремонт МАДОУ «Детский сад комбинированного вида №4 «Солнышко»
	Доля муниципальных дошкольных образовательных учреждений (зданий), требующих капитального ремонта, приведения в соответствие с требованиями пожарной безопасности и антитеррористической безопасности, санитарного законодательства, в общем числе муниципальных дошкольных образовательных учреждений
	%
	12,5
	0,0
	Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года
	Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию)
	Отсутствие финансирования

	1.2.5
	Обеспечение развития материально-технической и учебно-лабораторной базы образовательных организаций для реализации образовательных программ технической и естественно-научной направленности
	Доля учащихся, осваивающих дополнительные образовательные программы технической и естественно-научной направленности
	%

	16
	16
	Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года
	Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию)


	

	1.2.6
	Создания и функционирования центра цифрового образования 

детей «IT-куб»
	Доля детей от 5 до 18 лет, охваченных услугами дополнительного образования в муниципальных и государственных образовательных организациях
	процент
	81,8
	81,8
	Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года
	Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию)


	

	1.3.
	Задача 3. Сохранение и развитие культурной среды, создание условий для развития туризма

Стратегическая программа «Арамиль - город культуры, искусства и развивающегося туризма»

Проект 1. «Арамиль - город всесторонне развивающейся культуры»

Проект 2. «Арамиль - город творчески одаренных детей»

Проект 3. «Арамильский туристический комплекс»



	1.3.1
	Капитальный ремонт здания МБУ «Дворец культуры города Арамиль»
	Число посещений культурных мероприятий
	тысяч посещений
	118,33
	92,57


	Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечения хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года
	Специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию)
	В связи со снижением посещаемости киносеансов и снижением посещаемости библиотек в 2022 году.

	1.3.2
	Капитальный ремонт здания МБУ КДК «Виктория»
	Уровень удовлетворенности услугами учреждений культуры и искусства
	%
	85,7
	85,8
	Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечения хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года
	Специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию)
	

	1.3.3
	Оснащение учреждений культуры современным оборудованием, инвентарем
	Уровень удовлетворенности услугами учреждений культуры и искусства
	ед.
	85,7
	85,8
	Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечения хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года
	Специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию)
	

	1.3.4
	Проведение событийных туристских мероприятий: культурные, фольклорные, патриотические
	Удельный вес населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях
	%
	65,8
	53,8
	Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечения хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года 

Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года
	Специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию)
Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Арамиль» (по согласованию)
	Снижение связано с уменьшением количества платных мероприятий

	1.3.5
	Популяризация объектов туристского показа Арамильского городского округа
	Количество посещений предприятий сферы туризма
	ед.
	70 000
	78 650
	Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года
	Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Арамиль» (по согласованию)
	

	1.3.6
	Создание пешеходного туристического маршрута «Красная линия Арамили»
	Количество пешеходных туристических маршрутов 
	ед.
	0
	0
	Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года
	Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Арамиль» (по согласованию)
	

	1.3.7
	Реализация виртуального проекта «Музей шинели»
	Число посещений муниципального музея
	ед.
	736
	824
	Развитие культуры, средств массовой информации и обеспечения хранения фонда архивных документов в Арамильском городском округе до 2024 года
	Специалист по организационному сопровождению Муниципального бюджетного учреждения «Дворец культуры города Арамиль» (по согласованию)
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Арамиль» (по согласованию)
	

	1.3.8
	Реализация проекта «Спортивно-туристический кластер»: туристический маршрут выходного дня (пеший, велотуризм, обустройство пляжных зон) в рамках Екатеринбургской агломерации
	Количество посещений предприятий сферы туризма
	ед.
	70 000
	78 650
	Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года


	Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Музей города Арамиль» (по согласованию)
	

	1.4.
	Задача 4. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом

Стратегическая программа «Арамиль – спортивная»

Проект «Арамиль – территория поддержки высших спортивных достижений»



	1.4.1
	Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса на ул. Садовой
	Уровень обеспеченности населения Арамильского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	%
	67,1
	67,5
	Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года
	Заместитель директора Муниципального автономного образовательного учреждения дошкольного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию)
	

	1.4.2
	Реконструкция футбольного поля по ул. 1 Мая


	Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения в возрасте 3-79 лет
	%
	52,2
	52,15
	Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года


	Заместитель директора Муниципального автономного образовательного учреждения дошкольного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию)
	

	1.4.3
	Оборудование площадки для занятия уличной гимнастикой на территории мини-стадиона (ул. 1 Мая, 62)


	Уровень обеспеченности населения Арамильского городского округа спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта
	%
	67,1
	67,5
	Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года
	Заместитель директора Муниципального автономного образовательного учреждения дошкольного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию)
	

	1.4.4
	Введение адаптивной физической культуры в учреждениях спорта
	Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения
	%
	17,1
	17,0
	Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2024 года
	Заместитель директора Муниципального автономного образовательного учреждения дошкольного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Дельфин» (по согласованию)
	

	II
	Стратегическое направление 2. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ

Цель: Развитие сообщества активных жителей округа, создание эффективной модели местного самоуправления



	2.1.
	Задача 1. Создание условий для функционирования и развития институтов гражданского общества, повышение активности граждан

Стратегическая программа «Создание условий для развития институтов гражданского общества, повышения активности граждан и их участия в процессах самоуправления»

Проект 1. «Город общественного согласия»

Проект 2. «Активная молодежь Арамили»



	2.1.1
	Поддержка деятельности Общественной палаты
	Доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, в общей численности населения
	%
	27,0
	27,0
	Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года
	Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа 
	

	2.1.2
	Поддержка деятельности территориальных общественных самоуправлений (ТОС)
	Доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, в общей численности населения
	%
	27,0
	27,0
	Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года
	Организационный отдел Администрации Арамильского городского округа
	

	2.1.3
	Внедрение и реализация проектов инициативного бюджетирования
	Количество реализованных проектов
	ед.
	2
	2
	Развитие системы образования в Арамильском городском округе до 2024 года
	Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа 

Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию)


	

	2.1.4
	Поддержка деятельности органов молодежного самоуправления
	Доля молодежи, участвующей в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан
	%
	36,7
	38,0
	Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года
	Специалист по работе с молодежью Муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» (по согласованию)
	

	2.1.5
	Развитие волонтерского движения
	Доля населения, участвующего в общественно значимых мероприятиях, в общей численности населения
	%
	6,2
	5,2
	Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2024 года
	Специалист по работе с молодежью Муниципального бюджетного учреждения «Организационно-методический центр» (по согласованию)
	Отсутствие финансирования

	2.2.
	Задача 2. Эффективное функционирование и развитие городского информационного пространства, формирование у населения культуры социальной жизни

Стратегическая программа «Развитие информационного пространства Арамильского городского округа»

Проект «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе» 

Проект «Умная агломерация»



	2.2.1
	Предоставление гражданам муниципальных услуг с использованием современных информационных технологий
	Доля взаимодействия граждан и коммерческих организаций с муниципальными органами и бюджетными учреждениями, осуществляемых в цифровом виде 
	%
	50,0
	50,6
	Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года
	Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа

Отдел информационных технологий Администрации Арамильского городского округа


	

	2.2.2
	Развитие и поддержка официальных источников СМИ и интернет-канала Арамильского городского округа
	Количество участников (подписчиков) официальных источников
	ед.
	5 200
	5 400
	Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года
	Отдел информационных технологий Администрации Арамильского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Арамильские вести» (по согласованию)
	

	2.2.3
	Открытие дополнительных окон в филиале Многофункционального центра г. Арамиль, 

ул. Щорса, 57
	Количество окон в Многофункциональном центре 

г. Арамиль
	ед.


	7
	7
	Информационное общество Свердловской области до 2024 года
	Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа
	

	2.2.4.
	Интеграция информационно-телекоммуникационной инфраструктуры между муниципальными образования Екатеринбургской агломерации и с IT-инфраструктурой Екатеринбурга 
	Повышение эффективности информационного обмена, создание условий для реализации цифровых межмуниципальных проектов
	%
	0
	0
	Развитие кадровой политики в системе муниципального управления, противодействие коррупции, реализация мероприятий по улучшению условий и охраны труда, и развитие информационного общества в Арамильском городском округе до 2024 года

Информационное общество Свердловской области до 2024 года
	Отдел информационных технологий Администрации Арамильского городского округа
	

	III
	Стратегическое направление 3. АРАМИЛЬ – ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ ЕКАТЕРИНБУРГСКОЙ АГЛОМЕРАЦИИ

Цель: Создание эффективной транспортной инфраструктуры и реализация эффективной инвестиционной политики



	3.1.
	Задача 1. Развитие сбалансированной транспортной инфраструктуры

Стратегическая программа «Развитая транспортная инфраструктура – основа развития территории»

Проект «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности»



	3.1.1
	Актуализация комплексной схемы организации дорожного движения Арамильского городского округа
	Степень соответствия улично-дорожной сети Арамильского городского округа
	%
	80
	80
	Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры и благоустройство на территории Арамильского городского округа до 2024 года
	Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)

Муниципальное казенное учреждение «Управление зданиями и автомобильным транспортом Администрации Арамильского городского округа» (по согласованию)
	

	3.1.2
	Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения в границах Арамильского городского округа
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог регионального значения


	тыс. кв. м.
	33
	33
	Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство на территории Арамильского городского округа до 2024 года
	Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)
	

	3.1.3
	Реконструкция автомобильных мостов через р. Исеть и р. Арамилка
	Количество построенных и реконструированных мостовых сооружений на автомобильных дорогах общего пользования местного и регионального значения
	Ед.
	1
	0
	Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство на территории Арамильского городского округа до 2024 года 

Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года
	Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)


	Отсутствие финансирования

	3.1.4
	Развитие улично-дорожной сети местного значения, элементов улично-дорожной сети на границе муниципальных образований:

- «город Екатеринбург» и Арамильский городской округ для развития ОЭЗ «Титановая Долина» Площадка Уктус с учетом реконструкции автомобильной дороги «Подъезд от автодороги М5 к аэропорту Кольцово» (земельный участок с кадастровым номером 66:33:101003:73)


	Площадь отремонтированных автомобильных дорог регионального значения


	тыс. кв. м.
	33
	33
	Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство на территории Арамильского городского округа до 2024 года

Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года
	Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)
	

	3.1.5
	Развитие улично-дорожной сети местного значения в увязке с развитием ОЭЗ «Титановая долина 2» для связи элементов местной улично-дорожной сети Арамильского городского округа, Сысертского городского округа и муниципального образования город Екатеринбург в единую сеть, оптимизации/повышении безопасности транспортного обслуживания и организации общественного транспорта до мест приложения труда
	Площадь отремонтированных автомобильных дорог регионального значения


	тыс. кв. м.
	33
	33
	Развитие дорожного хозяйства, транспортной инфраструктуры и благоустройство на территории Арамильского городского округа до 2024 года

Развитие транспортного комплекса Свердловской области до 2027 года
	Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)
	

	3.2.
	Задача 2. Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности

Стратегическая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа»

Проект «Высокотехнологичная промышленность. Курс на инновации»



	3.2.1
	Сопровождение реализуемых или планируемых к реализации инвестиционных проектов на территории Арамильского городского округа
	Объем инвестиций в основной капитал организаций всех форм собственности
	млн.

руб.
	603,5
	971,7
	Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года
	Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа
	

	3.2.2
	Обеспечение условий

для создания новых

и развития

существующих

предприятий
	Оборот организаций

(по полному кругу)
	млн.

руб.
	20,5
	1 302,8
	Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года
	Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа
	Неверно установлен плановый показатель

	
	
	Объем инвестиций в основной капитал организаций всех форм собственности
	млн.

руб.
	603,5
	971,7
	
	
	

	
	
	Уровень регистрируемой безработицы на территории Арамильского городского округа
	%
	0,7
	0,54
	
	
	

	3.2.3
	Профориентационная работа с учащимися общеобразовательных учреждений, создание муниципальной базы вакансий
	Уровень регистрируемой безработицы на территории Арамильского городского округа
	%
	0,7
	0,54
	Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года
	Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа

Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию)
	

	3.3.
	Задача 3. Стимулирование увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства

Стратегическая программа «Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства»

Проект «Развитие малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе»



	3.3.1
	Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе
	Количество предоставленных объектов, включенных в перечни для ведения и расширения предпринимательской деятельности, а также открытия нового бизнеса
	ед.
	2
	4
	Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года
	Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа

Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа 
	

	3.3.2
	Создание и обеспечение деятельности организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства
	Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тыс. человек населения
	ед.
	70,0
	66,1
	Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2024 года
	Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа
	

	IV
	Стратегическое направление 4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ

Цель: Повышение комфортности условий проживания граждан



	4.1.
	Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения жильем

Стратегическая программа «Развитие жилищного хозяйства»

Проект 1. «Земля многодетным семьям»

Проект 2. «Комфортное и безопасное жилье»



	4.1.1
	Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям населения, в том числе для многодетных семей в районе «Теплое поле» и в п. Светлом
	Количество земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство (на конец года)
	ед.
	0
	0
	Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2024 года
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (по согласованию)
	

	4.1.2
	Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими к сносу
	Количество человек, улучивших жилищные условия (на конец года)
	ед.
	101
	94
	Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года,


Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019–2025 годах
	Отдел жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа
	

	4.2.
	Задача 2. Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда

Стратегическая программа «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг»

Проект 1. «Совершенствование инженерных систем жизнеобеспечения»

Проект 2. «Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа» 

Проект 3 «Вода для Арамили»



	4.2.1
	Модернизация теплосетевого комплекса Арамильского городского округа посредством заключения концессионного соглашения
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей
	Ед/км
	0,563
	0,563
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (по согласованию)

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)
	

	
	
	Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности
	Гкал/час
	0,245
	0,245
	
	
	

	4.2.2
	Газоснабжение потребителей по 

ул. Свободы, ул. Трудовая, ул. Заветы Ильича в г. Арамиль и по ул. Станционная в п. Арамиль
	Создание технической возможности для технологического присоединения домовладений частного сектора к сетям газораспределения
	количество домовладений
	8
	0
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года,


Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Свердловской области до 2024 года


	Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)
	Проект по газоснабжению передан 25.04.2022 года в ГРО - АО «Газэкс» для реализации в рамках социальной догазификации. Сроки реализации проектов догазификации установлены региональной программой, утв. Указом Губернатора СО от 29.12.2021 N 775-УГ

	4.2.3
	Внедрение энергосберегающих решений (замена светильников уличного освещения на энергоэффективные)


	Снижение потребления электрической энергии при уличном освещении
	тыс.кВт/час
	680
	680
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года
	Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)
	

	4.2.4
	Строительство станций водоподготовки при несоответствии качества подземной воды требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
	Доля скважин, на которые разработана проектно-сметная документация
	%
	0
	0
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года
	Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)
	

	4.2.5
	Строительство очистных сооружений хозяйственно- бытовых сточных вод по адресу: г. Арамиль, пер Речной 1-А, Свердловской области
	Доля сточных вод, соответствующих СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»
	%
	10
	10
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года 

Концессионное соглашение по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль от 18.10.2022
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)

Концессионер - Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (по согласованию)
	

	4.2.6
	Строительство канализационно-насосной станции и коллектора от мкр. «Теплое поле» до вновь построенных очистных сооружений хозяйственно- бытовых сточных вод по адресу: г. Арамиль, пер Речной 1-А
	Доля жилых домов, обеспеченных технологическим присоединением к централизованному водоотведению
	%
	76
	76
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года

Концессионное соглашение 

от 02.10.2020
	Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа

Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)

Концессионер - Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (по согласованию)
	

	4.2.7
	Строительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый
	Доля жителей, проживающих на экологически безопасной территории
	%
	37
	37
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года
	Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)
	

	4.2.8
	Электрификация микрорайона «Теплое поле» (строительство ВЛ-10 кВ, -0,4 кВ, ТП)
	Обеспечение жителей микрорайона «Теплое поле» электроснабжением
	%
	50,0
	75,0
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года
	Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль Энерго» (Акционерное общество «Облком-мунэрго» (по согласованию)
	

	4.2.9
	Строительство блочно-модульной котельной мощностью 2,5 МВт с подводящими инженерными сетями по адресу: Свердловская область, г. Арамиль, ул. Садовая, 10В
	Увеличение доли полезного отпуска тепловой энергии муниципальными источниками теплоснабжения
	%
	79
	79
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года
	Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)
	

	4.2.10
	Строительство системы водоснабжения «Вода для Арамили»:

1. Технические мероприятия по обеспечению водоснабжением от Бородулинского месторождения подземных вод населения г. Арамиль;

2. Технические мероприятия по обеспечению водоснабжением от Бобровского месторождения подземных вод населения г. Арамиль
	Обеспечение населения мкр. Гарнизон Арамильского городского округа качественной питьевой водой достаточного количества
	чел.
	0
	0
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года
	Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)
	

	
	
	Обеспечение населения мкр. «СХТ»и «Южная горка» Арамильского городского округа качественной питьевой водой достаточного количества
	чел.
	0
	0
	
	
	

	4.3.
	Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан

Стратегическая программа «Благоустройство городской среды»

Проект «Арамиль-зеленый и благоустроенный город»



	4.3.1.
	Организация зон рекреации в виде парков и зелёных территорий общего пользования
	Доля благоустроенных общественных пространств (парки, скверы, набережные и т.д.) от общего количества таких территорий
	%
	40,0
	40,0
	Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы
	Ведущий специалист (благоустройство территорий) Администрации Арамильского городского округа

Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)
	

	4.3.2.
	Реализация проектов комплексного благоустройства общественных пространств
	Количество общественных территорий в Арамильском городском округе, в которых реализованы проекты комплексного благоустройства 
	ед.
	2
	0
	Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2024 годы
	Ведущий специалист (благоустройство территорий) Администрации Арамильского городского округа 

Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию)
	

	4.4
	Задача 4. Формирование и поддержка качества окружающей среды

Стратегическая программа «Формирование экологически благополучной среды»

Проект «Сохраняем экологию города»



	4.4.1.
	Рекультивация полигона твердых коммунальных отходов
	Количество рекультивированных полигонов твердых коммунальных отходов
	ед.
	1
	1
	Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности Арамильского городского округа до 2024 года


	Главный специалист (экологическая безопасность) Администрации Арамильского городского округа
	

	4.5.
	Задача 5. Повышение уровня безопасности населения

Стратегическая программа «Обеспечение безопасности граждан»

Проект «Арамиль-безопасный город»



	4.5.1.
	Внедрение на территории городского округа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»
	Охват видеонаблюдением улиц, парков, скверов, дворовых территорий
	%
	45,0
	15,0
	Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2024 года
	Муниципальное казенное учреждение «Центр Гражданской Защиты Арамильского Городского Округа» (по согласованию)
	Отсутствие финансирования

	4.5.2.
	Установка уличных пунктов оповещения населения (согласно утвержденного плана), подключение имеющихся электросирен к АПК «Грифон», расположенного в помещении ЕДДС
	Количество установленных уличных пунктов оповещения
	ед.
	4
	4
	Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2024 года
	Муниципальное казенное учреждение «Центр Гражданской Защиты Арамильского Городского Округа» (по согласованию)
	

	4.5.3.
	Организация работы добровольной народной дружины на территории Арамильского городского округа
	Количество участников добровольной народной дружины
	чел.
	10 
	10
	Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2024 года
	Муниципальное казенное учреждение «Центр Гражданской Защиты Арамильского Городского Округа» (по согласованию)
	


