ОТЧЕТ

о достижении показателей социально-экономического развития Арамильского городского округа на период до 2035 года

за 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия (проекта) | Наименование ожидаемого результата или целевого показателя | Единица измерения | Значение целевого показателя на конец 2025 года |  | Наименование муниципальной/государственной программы | Исполнитель | Причины отклонения от планового значения целевого показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |  |  |  |
| I. | Стратегическое направление 1. СОХРАНЕНИЕ И РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Сохранение и развитие физического и духовного здоровья жителей |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Задача 1. Улучшение здоровья жителей округа |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическая программа «Арамиль - здоровый город» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1. «Создание условий для оказания медицинской помощи населению» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 2. «Формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Строительство здания детской поликлиники на 250 посещений в смену (ул. Садовая) | 100% реализация проекта | ед. | 1 | 1 | Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2027 года». Приказ Министерства здравоохранения Свердловской области от 19 января 2024 года №102-п о реализации мероприятий по созданию и тиражированию «Новой модели медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь» в медицинских организациях Свердловской области в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» в 2024 году. | Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию) |  |
| 1.1.2 | Строительство и открытие ОВП в мкр. Гарнизон - ул. Космонавтов | 100% реализация проекта | ед. | 1 | 1 |  | Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию) |  |
| 1.1.3 | Строительство и открытие ОВП в пос. Светлый | 100% реализация проекта | ед. | 1 | 1 |  | Государственное автономное учреждение здравоохранения Свердловской области «Арамильская городская больница» (по согласованию) |  |
| 1.1.4 | Разработка программы «Земский доктор/фельдшер» | Количество разработанных программ | ед. | 0 | 0 | Государственная программа Свердловской области «Развитие здравоохранения Свердловской области до 2027 года» | Главный специалист Администрации Арамильского городского округа (социальная сфера) |  |
| 1.2. | Задача 2. Формирование социального и профессионально компетентного гражданина путем развития образования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическая программа «Арамиль – город качественного образования» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1. «Современная образовательная среда» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 2. «Доступное дополнительное образование для детей» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | Строительство (реконструкция) здания средней общеобразовательной школы (МАОУ СОШ №1) в г. Арамиль | Процент реализации проекта | % | 0 | 0 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе на 2024-2028 годы» | Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию) |  |
| 1.2.2 | Капитальный ремонт здания средней общеобразовательной школы (МБОУ СОШ №3) в г. Арамиль | Процент реализации проекта | % | 0 | 0 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе на 2024-2028 годы» | Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию) |  |
| 1.2.3 | Капитальный ремонт МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 5 «Светлячок» | Процент реализации проекта | % | 0 | 0 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе на 2024-2028 годы» | Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию) |  |
| 1.2.4 | Капитальный ремонт кровли МАДОУ «Детский сад комбинированного вида № 4 «Солнышко» | Процент реализации проекта | % | 100 | 100 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе на 2024-2028 годы» | Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию) |  |
| 1.2.5 | Реализация системы мер социальной поддержки педагогических и руководящих работников в Арамильском городском округе | Предоставление муниципальных жилых помещений специализированного жилищного фонда Арамильского городского округа на условиях найма служебного жилья | чел. | 8 | 8 | Муниципальная программа «Развитие системы образования в Арамильском городском округе на 2024-2028 годы» | Отдел образования Арамильского городского округа (по согласованию) |  |
| 1.2.6 |  | Выплата единовременного денежного пособия на обзаведение хозяйством педагогическим работникам, поступившим на работу в муниципальные образовательные учреждения Арамильского городского округа в первый год после окончания обучения в организации, осуществляющей образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального, высшего профессионального образования педагогической направленности | чел. | 5 | 3 |  |  | По состоянию на 01.09.2025 фактически трудоустроено 3 молодых специалиста. |
| 1.2.7 |  | Количество учителей, получивших единовременные компенсационные выплаты учителям, прибывшим (переехавшим) на работу в Арамильский городской округ | чел. | 0 | 0 |  |  |  |
| 1.2.8 |  | Количество специалистов образовательных организаций, получающих выплаты денежной компенсации за наём (поднаём) жилых помещений в Арамильском городском округе | чел. | 5 | 6 |  |  | январь-октябрь 5 чел., с ноября 6 чел. |
| 1.3 | Задача 3. Сохранение и развитие культурной среды, создание условий для развития туризма |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическая программа «Арамиль - город культуры, искусства и развивающегося туризма» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1. «Арамиль - город всесторонне развивающейся культуры» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 2. «Арамиль - город творчески одаренных детей» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 3. «Арамильский туристический комплекс» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.1 | Капитальный ремонт системы отопления, фасада, зрительного зала и фойе в МБУ «Дворец культуры города Арамиль» | Процент реализации проекта | % | 60 | 60 | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства, туризма и гостеприимства в Арамильском городском округе до 2028 года» | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики АГО» (по согласованию) |  |
| 1.3.2 | Строительство/реконструкция/капитальный ремонт здания/помещения для МБУ «Музей города Арамиль» | Процент реализации проекта | % | 100 | 100 | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства, туризма и гостеприимства в Арамильском городском округе до 2028 года» | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики АГО» (по согласованию) |  |
| 1.3.3 | Популяризация объектов туристского показа Арамильского городского округа | Количество посещений предприятий сферы туризма | чел. | 50000 | 50000 | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства, туризма и гостеприимства в Арамильском городском округе до 2028 года» | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики АГО» (по согласованию) |  |
| 1.3.4 | Реализация проекта развития общественной территории Арамильского городского округа, в том числе мероприятий по обустройству туристского центра города | 100% реализация проекта | ед. | 0 | 0 | Муниципальная программа «Развитие культуры, искусства, туризма и гостеприимства в Арамильском городском округе до 2028 года» | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики АГО» (по согласованию) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |  |
| 1.4. | Задача 4. Обеспечение доступности занятий физической культурой и спортом |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическая программа «Арамиль – спортивная» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Арамиль – территория поддержки высших спортивных достижений» |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.1 | Ведение адаптивной физической культуры в учреждениях спорта | Общая численность лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов на начало года | чел. | 1339 | 1339 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2028 года» | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики АГО» (по согласованию) |  |
|  |  | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения (процент от общей численности) | % | 18 | 23 |  | Главный специалист (социальная сфера) Администрации Арамильского городского округа |  |
| 1.4.2 | Реализация мероприятий в рамках внедрения комплекса ГТО | Общая численность населения Арамильского городского округа, принявшая участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | чел. | 450 | 529 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2028 года» | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики АГО» (по согласованию) |  |
|  |  | Доля населения Арамильского городского округа, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) (процент от принявших участие) | % | 79,5 | 80,1 |  |  |  |
| 1.4.3 | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) | Процент реализации проекта | % | 0 | 0 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2028 года» | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики АГО» (по согласованию) |  |
| 1.4.4 | Проведение ремонтных работ на хоккейном корте по адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая, 120 | Процент реализации проекта | % | 100 | 100 | Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Арамильского городского округа до 2028 года» | МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики АГО» (по согласованию) |  |
| II | Стратегическое направление 2. РАЗВИТИЕ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Развитие сообщества активных жителей округа, создание эффективной модели местного самоуправления |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Задача 1. Создание условий для функционирования и развития институтов гражданского общества, повышение активности граждан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическая программа «Создание условий для развития институтов гражданского общества, повышения активности граждан и их участия в процессах самоуправления» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1. «Город общественного согласия» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 2. «Активная молодежь Арамили» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Проведение мероприятий по повышению финансовой грамотности | Количество мероприятий, проведенных для жителей, по повышению финансовой грамотности | ед. | 3 | 4 | Региональная программа Свердловской области по повышению финансовой грамотности и формированию финансовой культуры населения Свердловской области | Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа |  |
| 2.1.2 | Развитие волонтерского движения | Количество человек, зарегистрированных на платформе www.dobro.ru на начало года | чел. | 718 | 867 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики и патриотического воспитания граждан в Арамильском городском округе до 2028 года» | Главный специалист по работе с молодежью МКУ «Управление культуры, спорта и молодежной политики АГО» (по согласованию) |  |
| 2.1.3 | Внедрение и реализация проектов инициативного бюджетирования | Количество реализованных проектов | ед. | 2 | 2 | Государственная программа «Совершенствование социально-экономической политики на территории Свердловской области» | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |  |
| 2.2. | Задача 2. Эффективное функционирование и развитие городского информационного пространства, формирование у населения культуры социальной жизни |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическая программа «Развитие информационного пространства Арамильского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Развитие информационного общества в Арамильском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Умная агломерация» |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1 | Увеличение доли государственных и муниципальных услуг, предоставляемых через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | Доля обращений за получением массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), без необходимости личного посещения органов государственной власти, органов местного самоуправления и многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг, в общем количестве таких услуг | % | 50 | 52,91 | Муниципальная программа «Развитие информационного пространства, кадровой политики в системе муниципального управления, архивной деятельности в Арамильском городском округе до 2028 года»» | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |  |
|  |  | Уровень удовлетворенности качеством предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронном виде и использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг (функций) | баллы | 4,4 | 4,4 |  |  |  |
| 2.2.2 | Развитие и поддержка официальных источников СМИ и интернет-канала Арамильского городского округа | Создание и внедрение чат-бота с искусственным интеллектом на официальном сайте Администрации Арамильского городского округа | ед. | 0 | 0 | Муниципальная программа «Развитие информационного пространства, кадровой политики в системе муниципального управления, архивной деятельности в Арамильском городском округе до 2028 года»» | Отдел информационных технологий Администрации Арамильского городского округа |  |
|  |  | Количество подписчиков сообщества в ВКонтакте Арамильские вести и Администрация Арамильского городского округа на начало отчетного года | ед. | 11900 | 10900 |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Редакция газеты «Арамильские вести» |  |
| III | Стратегическое направление 3. АРАМИЛЬ – ЮЖНЫЙ ФОРПОСТ ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ АГЛОМЕРАЦИИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание эффективной транспортной инфраструктуры и реализация эффективной инвестиционной политики |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Задача 1. Развитие сбалансированной транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическая программа «Развитая транспортная инфраструктура – основа развития территории» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Развитие дорожного хозяйства и транспортной доступности» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Обустройство пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | Количество обустроенных пешеходных переходов на автомобильных дорогах общего пользования местного значения | шт. | 4 | 6 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамильском городском округе до 2028 года» | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 3.1.2 | Обеспечение нормативного эксплуатационного состояния и обустройство тротуаров Арамильского городского округа | Количество вновь построенных тротуаров | п.м. | 500 | 1900 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамильском городском округе до 2028 года» | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 3.1.3 | Развитие транспортной инфраструктуры в соответствии с потребностями населения в передвижении, субъектов экономической деятельности – в перевозке пассажиров и грузов на территории Арамильского городского округа | Количество единиц транспорта, работающих на муниципальных маршрутах | шт. | 3 | 3 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамильском городском округе до 2028 года» | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 3.1.4 |  | Количество вновь обустроенных остановок маршрутной сети общественного транспорта | шт. | 2 | 0 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамильском городском округе до 2028 года» | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) | Отсутствие финансирования |
| 3.1.5 |  | Строительство дорожной одежды переходного типа микрорайона «Теплое поле» | п.м. | 1300 | 1610 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамильском городском округе до 2028 года» | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 3.1.6 | Повышение безопасности дорожного движения | Количество модернизированных светофорных объектов | шт. | 1 | 1 | Муниципальная программа «Развитие дорожного хозяйства и транспортной инфраструктуры в Арамильском городском округе до 2028 года» | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 3.2. | Задача 2. Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическая программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Высокотехнологичная промышленность. Курс на инновации» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Создание благоприятных условий для инвестиционной деятельности | Объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования, направленных в экономику городского округа (по данным Свердловскстата) | млн. рублей | 1727,5 | 2 407,5 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2028 года» | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |  |
|  |  | Среднемесячная начисленная заработная плата одного работника (по данным Свердловскстата) | рублей | 64352 | 91 906 |  |  |  |
|  |  | Численность занятых в экономике (по данным баланса трудовых ресурсов) | человек | 22349 | 17 981 |  |  |  |
| 3.2.2 | Кадровое обеспечение организаций с учетом имеющейся социальной инфраструктуры и перспектив ее развития | Уровень официально регистрируемой безработицы | % | 0,37 | 0,46 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2028 года» | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа | Численность безработных граждан за 2025 год - 42 человека. Численность граждан нашедших работу граждан - 56 чел. |
|  |  | Прогноз потребности организаций (предприятий) в подготовке специалистов (информация предоставляется предприятиями округа по запросу) | человек | 23 | 56 |  |  |  |
| 3.2.3 | Рост объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского округа | Ежегодный рост объема налоговых и неналоговых доходов бюджета Арамильского городского округа | % | более 3 | 11,2 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2028 года» | Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа |  |
| 3.2.4 | Утверждение бюджета Арамильского городского округа в программной структуре | Распределение расходов Арамильского городского округа в рамках утвержденных муниципальных программ | % | 97 | 94,9 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2028 года» | Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа | Произведены расходы за счет резервного фонда Правительства Свердловской области, которые не входят в программную структуру |
| 3.2.5 | Уменьшение объема муниципального долга Арамильского городского округа | Уменьшение объема муниципального долга Арамильского городского округа к общему годовому объему доходов бюджета Арамильского городского округа без учета объема безвозмездных поступлений | % | менее 35 | 1,5 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальными финансами Арамильского городского округа до 2028 года» | Финансовый отдел Администрации Арамильского городского округа |  |
| 3.2.6 | Повышение качества и открытости администрирования контрольных (надзорных) функций | Доля видов муниципального контроля, осуществляемых с применением риск-ориентированного подхода | % | 100 | 100 | Концепция совершенствования контрольной (надзорной) деятельности до 2026 года, утвержденная распоряжением Правительства РФ от 21.12.2023 № 3745-р | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |  |
|  |  | Доля видов муниципального контроля, по которым утверждены ключевые показатели результативности и эффективности контрольно-надзорной деятельности | % | 100 | 100 |  |  |  |
|  |  | Проведение с контролируемыми лицами постоянной информационно-разъяснительной работы о прозрачности и удобстве проведения профилактических мероприятий, в том числе создание и размещение на официальных сайтах контрольных (надзорных) органов в сети «Интернет» видеоматериалов о профилактике | да/нет | да | да |  |  |  |
|  |  | Обеспечение увеличения количества профилактических мероприятий в общем количестве контрольных (надзорных) и профилактических мероприятий | % | 10 | 38 |  |  | Количество профилактических мероприятий 5 ед., количество контрольных мероприятий - 8 ед. |
| 3.3. | Задача 3. Стимулирование увеличения числа субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическая программа «Создание благоприятных условий для малого и среднего предпринимательства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Развитие малого и среднего предпринимательства в Арамильском городском округе» |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка | Оборот розничной торговли и общественного питания (по данным Свердловскстата) | млн. рублей | 5252,8 | 5537,8 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2028 года» | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |  |
| 3.3.2 | Создание условий для развития бизнеса | Оборот крупных и средний предприятий (по данным Свердловскстата) | млн. рублей | 27313 | 30350 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2028 года» | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (по согласованию) |  |
| 3.3.3 | Увеличение эффективности получения обратной связи от субъектов малого и среднего предпринимательства | Количество коммуникационных мероприятий с бизнесом в формате «Бизнес-завтрак» по вопросам улучшения инвестиционного климата и поддержки инвесторов и предпринимателей | ед. | 3 | 3 | Муниципальная программа «Повышение инвестиционной привлекательности Арамильского городского округа и создание условий для обеспечения жителей качественными и безопасными услугами потребительского рынка до 2028 года» | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |  |
| 3.3.4 | Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | Количество объектов, включенных в перечень муниципального имущества, предназначенного для оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства | ед. | 6 | 6 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2028 года» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (по согласованию) |  |
| IV | Стратегическое направление 4. ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Повышение комфортности условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Задача 1. Повышение уровня обеспеченности населения жильем |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическая программа «Развитие жилищного хозяйства» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1. «Земля многодетным семьям» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 2. «Комфортное и безопасное жилье» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1.1 | Предоставление земельных участков под индивидуальное жилищное строительство льготным категориям населения, в том числе для многодетных семей, либо предоставление выплаты в размере 200000,00 (двести тысяч) рублей 00 копеек | Количество земельных участков, предоставленных под индивидуальное жилищное строительство, в т.ч. денежная компенсация (на конец года) | ед. | 10 | 9 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2028 года» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (по согласованию) | Отказ от получения выплаты в пользу получения земельного участка. |
| 4.1.2 | Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу | Количество человек, улучшивших жилищные условия (на конец года) | ед. | 20 | 20 | Муниципальная программа «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2028 года»» | Отдел жилищных отношений Администрации Арамильского городского округа |  |
| 4.1.3 | Снос зданий, сооружений | Снос ветхих аварийных многоквартирных жилых домов, расположенных по следующим адресам: г. Арамиль, ул. Рабочая, д. 115, д. 116, д. 126, д. 127; ул. Курчатова, д. 4; п. Арамиль, ул. Заводская, д. 3, д. 5,д. 7, д. 32; ул. Станционная, д. 1 | шт. | 10 | 10 | Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью и развитие градостроительства Арамильского городского округа до 2028 года» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (по согласованию) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 4.2. | Задача 2. Совершенствование жилищно-коммунального хозяйства и жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическая программа «Улучшение качества жилищно-коммунальных услуг» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 1. «Совершенствование инженерных систем жизнеобеспечения» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 2. «Развитие жилищного хозяйства на территории Арамильского городского округа» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект 3 «Вода для Арамили» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1 | Модернизация теплосетевого комплекса Арамильского городского округа посредством заключения концессионного соглашения | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на тепловых сетях на 1 км тепловых сетей | Ед/км | 0,563 | 0 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (по согласованию) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  | Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа от 15.10.2021 | «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
|  |  | Количество прекращений подачи тепловой энергии, теплоносителя в результате технологических нарушений на источниках тепловой энергии на 1 Гкал/час установленной мощности | Гкал/час | 0,245 | 0 |  | АО «Регионгаз-инвест» (по согласованию) |  |
| 4.2.2 | Строительство очистных сооружений хозяйственно- бытовых сточных вод по адресу: г. Арамиль, пер Речной 1-А, Свердловской области | Доля сточных вод, соответствующих СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» | % | 100 | 100 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (по согласованию) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
|  |  |  |  |  |  | Концессионное соглашение по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль от 18.10.2022 | Концессионер - Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (по согласованию) |  |
| 4.2.3 | Строительство канализационно-насосной станции и коллектора от мкр. «Теплое поле» до вновь построенных очистных сооружений хозяйственно- бытовых сточных вод по адресу: г. Арамиль, пер Речной 1-А | Доля жилых домов, обеспеченных технологическим присоединением к централизованному водоотведению | % | 0 | 0 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа (по согласованию) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения |  |
|  |  |  |  |  |  | Концессионное соглашение по строительству очистных сооружений хозяйственно-бытовых сточных вод г. Арамиль от 18.10.2022 | «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию). |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Концессионер - Акционерное общество «Предприятие водопроводно-канализационного хозяйства Свердловской области» (по согласованию). | Отсутствие финансирования |
| 4.2.4 | Строительство централизованной системы водоотведения посёлка Арамиль с подключением в централизованную систему водоотведения посёлка Светлый | Доля жителей, проживающих на экологически безопасной территории | % | 37 | 0 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 4.2.5 | Строительство системы водоснабжения «Вода для Арамили»: - Технические мероприятия по обеспечению водоснабжением от Бобровского месторождения подземных вод населения г. Арамиль | Обеспечение населения мкр. «СХТ» и «Южная горка» Арамильского городского округа качественной питьевой водой достаточного количества | человек | 0 | 0 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 4.2.6 | Электрификация микрорайона «Теплое поле» (строительство ВЛ-10 кВ, -0,4 кВ, ТП) | Обеспечение жителей микрорайона «Теплое поле» электроснабжением | % | 70 | 70 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 4.2.7 | Ремонт сетей водоснабжения и водоотведения | Доля населения Арамильского городского округа, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения | % | 30,68 | 0 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) | Отсутствие финансирования |
| 4.2.8 | Приобретение автомобилей, специальной техники, оборудования для эксплуатации комплекса теплоснабжения. | Количество приобретенной техники | шт. | 1 | 0 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) | Отсутствие финансирования |
|  |  |  |  |  |  | Концессионное соглашение в отношении объектов теплоснабжения и централизованных систем горячего водоснабжения, находящихся в собственности Арамильского городского округа от 15.10.2021 | АО «Регионгаз-инвест» (по согласованию) |  |
| 4.2.9 | Подготовка проектной документации, проведение экспертизы | Разработка проекта на установку санитарных защитных зон источников питьевого водоснабжения и водоотведения | шт. | 3 | 0 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» | Отдел жилищно-коммунального хозяйства Муниципального бюджетного учреждения «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) | Отсутствие финансирования |
| 4.3. | Задача 3. Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическая программа «Благоустройство городской среды» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Арамиль-зеленый и благоустроенный город» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3.1 | Комплексное благоустройство общественной территории Сысертский район, п. Арамиль, ул. Ломоносова | 100% реализация проекта | ед. | 1 | 1 | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2030 годы» | Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа |  |
| 4.3.2 | Комплексное благоустройство парка у Арамильского суконной фабрики | 100% реализация проекта | ед. | 0 | 0 | Всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» | Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2030 годы» |  |  |
| 4.3.3 | Комплексное благоустройство общественной территории «Парк «Авиатор» | 100% реализация проекта | ед. | 0 | 0 | Всероссийский конкурс «Малые города и исторические поселения» в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жильё и городская среда» | Ведущий специалист отдела архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа |  |
|  |  |  |  |  |  | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды Арамильского городского округа на 2018-2030 годы» |  |  |
| 4.4 | Задача 4. Формирование и поддержка качества окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическая программа «Формирование экологически благополучной среды» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Сохраняем экологию города» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4.1 | Обеспечение рационального и безопасного природопользования на территории Арамильского городского округа | Количество модернизированных контейнерных площадок для твердых коммунальных отходов | шт. | 8 | 6 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» | Главный специалист (экологическая безопасность) Администрации Арамильского городского округа | Модернизация 2 контейнерных площадок перенесены на 2026 год |
|  |  | Объем ликвидированных несанкционированных свалок в границах округа | куб.м. | 600 | 600 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» |  |  |
|  |  | Количество вновь установленных контейнерных площадок под сбор раздельного вида отходов | шт. | 8 | 6 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» |  | Контейнерные площадки в количестве 2 шт. под сбор раздельного вида отходов запланировано установить в 2026 году |
|  |  | Площадь территорий, охваченных дератизацией, дезинсекцией, акарицидной обработкой | га | 20 | 14,2 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» |  | Мероприятия проводятся в связи с потребностью и соответствующем финансировании |
|  |  | Количество отловленных животных без владельцев | шт. | 60 | 66 | Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Арамильском городском округе до 2027 года» |  | Мероприятия проводятся в связи с потребностью |
| 4.5. | Задача 5. Повышение уровня безопасности населения |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стратегическая программа «Обеспечение безопасности граждан» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Проект «Арамиль-безопасный город» |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.5.1. | Совершенствование на территории округа аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | Охват видеонаблюдением улиц, парков, скверов, дворовых территорий | % | 20 | 20 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2028 года» | Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (по согласованию) |  |
| 4.5.2. | Установка уличных пунктов оповещения населения (согласно утвержденного плана), подключение имеющихся локальных систем оповещения к АПК «Грифон», расположенного в ЕДДС | Количество введенных в эксплуатацию уличных пунктов оповещения | ед. | 0 | 0 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2028 года» | Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (по согласованию) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |
| 4.5.3. | Оснащение мест массового пребывания людей инженерно-техническим оборудованием | Количество оснащенных мест массового пребывания людей | ед. | 4 | 4 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2028 года» | Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (по согласованию) |  |
| 4.5.4. | Обеспечение пожарной безопасности на территории Арамильского городского округа | Ввод в действие новых пожарных гидрантов | ед. | 3 | 3 | Муниципальная программа «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2028 года» | Муниципальное казенное учреждение «Центр гражданской защиты Арамильского городского округа» (по согласованию) |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (по согласованию) |  |