**Отчет о выполнении план мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции в Арамильском городском округе за I полугодие 2019 года**

**Раздел I. Мероприятия по содействию развитию конкуренции на товарных рынках**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Наименование мероприятия | Отчетный период | Результат выполнения мероприятия | Единица измерения | Плановый показатель (2019 год) | Результат (показатель) | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | **1. Рынок медицинских услуг** | | | | | | |
| 2. | 1. Разработка муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа» | I полугодие 2019 года | Утверждение (внесение изменений) муниципальной программы «Создание условий для оказания медицинской помощи населению и формирование здорового образа жизни у населения Арамильского городского округа до 2024 года» | единиц | 1 | 1 | Администрация Арамильского городского округа |
| 3. | 2. Ведение реестра организаций, в том числе негосударственных, оказывающих медицинские услуги на территории Арамильского городского округа | I полугодие 2019 года | Актуализация реестра медицинских организаций | единиц | 1 | 1 | Администрация Арамильского городского округа |
| 4. | 3. Организация информационной компании среди населения по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, диспансеризации, пропаганде здорового образа жизни | I полугодие 2019 года | На официальном сайте Арамильского городского округа размещена актуальная информация по вопросам профилактики социально значимых заболеваний, диспансеризации, пропаганде здорового образа жизни | % | 100 | 100 | Администрация Арамильского городского округа |
| 5. | 4. Приобретение вакцины, не входящей в Национальный календарь прививок, для ГБУЗ СО «АГБ» | I полугодие 2019 года | Сумма бюджетных средств, выделенных на мероприятие | тыс. рублей | 70,0 | 0,0 | Администрация Арамильского городского округа |
| 6. | **2. Рынок социальных услуг** | | | | | | |
| 7. | 1. Разработка муниципальной программы «Социальная поддержка населения Арамильского городского округа» | I полугодие 2019 года | Утверждение Постановления Администрации Арамильского городского округа о социальной поддержке населения Арамильского городского округа | единиц | 1 | 1 | Администрация Арамильского городского округа |
| 8. | 2. Охват проведением независимой оценки качества социального обслуживания организациями, находящимися на территории Арамильского городского округа | I полугодие 2019 года | Доля организаций социального обслуживания населения, расположенных на территории Арамильского городского округа и включенных в перечни организаций для проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями, охваченных независимой оценкой | % | 100 | 100 | Администрация Арамильского городского округа |
| 9. | 3. Проведение проверок негосударственных организаций социального обслуживания в рамках осуществления контрольно-надзорной деятельности, в том числе с целью повышения качества оказываемых социальных услуг | I полугодие 2019 года | Проведение проверок в отношении негосударственной организации социального обслуживания | единиц | 1 | 1 | Администрация Арамильского городского округа |
| 10. | 4. Ведение реестра некоммерческих общественных организаций на официальном сайте Арамильского городского округа | I полугодие 2019 года | Размещение актуального реестра некоммерческих общественных организаций на официальном сайте Арамильского городского округа | % | 100 | 100 | Администрация Арамильского городского округа |
| 11. | 5. Поддержка деятельности некоммерческих общественных организаций, действующих на территории Арамильского городского округа | I полугодие 2019 года | Сумма бюджетных средств, выделенных на мероприятие | тыс. рублей | 287,0 | 0,0 | Администрация Арамильского городского округа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12. | **3. Рынок услуг дошкольного образования** | | | | | | |
| 13. | 1. Участие муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, в мероприятиях по независимой оценке качества образования | I полугодие 2019 года | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы дошкольного образования, принявших участие в мероприятиях независимой оценки качества образования | % | 100 | 100 | Отдел образования Арамильского городского округа |
| 14. | 2. Мониторинг объектов дошкольного образования, ввод  в эксплуатацию которых планируются в 2019-2022 годах | I полугодие 2019 года | Проведение мониторинга объектов дошкольного образования | единиц | 1 | 0 | Отдел образования Арамильского городского округа |
| 15. | 3. Размещение информации о порядке получения лицензий на официальном сайте Арамильского городского округа | I полугодие 2019 года | Размещение актуальной информации на официальном сайте Арамильского городского округа | % | 100 | 100 | Отдел образования Арамильского городского округа |
| 16. | 4. Консультирование частных образовательных организаций  и индивидуальных предпринимателей по вопросам получения лицензии  на ведение образовательной деятельности | I полугодие 2019 года | Количество проведенных консультаций по вопросам получения лицензии на ведение образовательной деятельности | единиц | 12 | 6 | Отдел образования Арамильского городского округа |
| 17. | **4. Рынок услуг дополнительного образования детей** | | | | | | |
| 18. | 1. Повышение информированности субъектов предпринимательства об установленном порядке (регламенте) создания негосударственных организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | I полугодие 2019 года | Размещение информации на официальном сайте Арамильского городского округа | % | 100 | 100 | Отдел образования Арамильского городского округа |
| 19. | 2. Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам (размещение в сети «Интернет» информации для потребителей  о возможностях получения дополнительного образования) | I полугодие 2019 года | Внедрение общедоступного навигатора по дополнительным общеобразовательным программам | % | 100 | 50 | Отдел образования Арамильского городского округа |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20. | **5. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии)** | | | | | | |
| 21. | 1. Утверждение схем теплоснабжения (ежегодная актуализация) | I полугодие 2019 года | Количество утвержденных схем теплоснабжения | единиц | 1 | 0 | Администрация Арамильского городского округа,  Отдел жилищно-коммунального хозяйства, Муниципальное бюджетное учреждение «Арамильская Служба Заказчика» (далее – МБУ «АСЗ») |
| 22. | 2. Заключение в отношении объектов теплоснабжения концессионных соглашений, предусматривающих переход прав владения и (или) пользования в отношении муниципального имущества,  не закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления, только по результатам проведения конкурсов  на право их заключения | I полугодие 2019 года | Количество заключенных концессионных соглашений в отношении объектов теплоснабжения | единиц | 0 | 0 | Администрация Арамильского городского округа, Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа,  Отдел жилищно-коммунального хозяйства, МБУ «АСЗ» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23. | 3. Повышение уровня удовлетворенности населения качеством предоставления коммунальных услуг (отопление и горячее водоснабжения) | I полугодие 2019 года | Доля снижения количества аварий (технологических нарушений) на объектах теплоснабжения по отношению к уровню предшествующего года | % | 50 | 30 | Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» (по согласованию) |
| 24. | I полугодие 2019 года | Количество обращений от граждан, поступивших на «горячие линии» | единиц | 35 | 12 | Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа»  (по согласованию) |
| 25. | I полугодие 2019 года | Доля решенных обращений граждан, поступивших в службу «горячих линий» | % | 100 | 100 | Администрация Арамильского городского округа,  Муниципальное унитарное предприятие «Арамиль-Тепло» (по согласованию) |
| 26. | I полугодие 2019 года | Доля бюджетных учреждений, получивших паспорта готовности к отопительному периоду | % | 100 | 100 | Администрация Арамильского городского округа,  Отдел жилищно-коммунального хозяйства, МБУ «АСЗ» |
| 27. | 4. Мониторинг реализации муниципальной программы (подпрограммы) в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | I полугодие 2019 года | Формирование отчета о реализации муниципальной программы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | единиц | 1 | 0 | Администрация Арамильского городского округа,  Отдел жилищно-коммунального хозяйства, МБУ «АСЗ» |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 28. | **6. Рынок услуг по сбору и транспортированию твердых коммунальных отходов** | | | | | | |
| 29. | 1. Информирование населения о новой системе обращения с ТКО | I полугодие 2019 года | На официальном сайте Арамильского городского округа опубликована информация об обращении с ТКО | единиц | не менее 1 | 1 | Администрация Арамильского городского округа,  Отдел жилищно-коммунального хозяйства, МБУ «АСЗ» |
| 30. | 2. Обустройство контейнерных площадок на территории Арамильском городском округе, в том числе: | I полугодие 2019 года | Количество обустроенных контейнерных площадок | единиц | 12 | 9 | Администрация Арамильского городского округа,  Отдел жилищно-коммунального хозяйства, МБУ «АСЗ»,  управляющие компании (по согласованию), бюджетные организации (по согласованию) |
| 31. | для нужд жителей многоквартирных домов | I полугодие 2019 года | Количество обустроенных контейнерных площадок | единиц | 11 | 8 |
| 32. | для бюджетных учреждений | I полугодие 2019 года | Количество обустроенных контейнерных площадок | единиц | 1 | 1 |
| 33. | **7. Рынок выполнения работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | | | |
| 34. | 1. Контроль размещения информации о многоквартирных домах управляющими организациями, осуществляющими управление многоквартирными домами, в ГИС ЖКХ | I полугодие 2019 года | Размещение управляющими организациями технических характеристик многоквартирных домов | % | 97,8 | 97,8 | Администрация Арамильского городского округа,  Отдел жилищно-коммунального хозяйства, МБУ «АСЗ» |
| 35. | 2. Организация и проведение конкурсных процедур по выбору управляющей организации для управления общим имуществом многоквартирного дома | I полугодие 2019 года | Количество объявленных конкурсных процедур по выбору управляющей организации для управления общим имуществом многоквартирного дома | единиц | 3 | 2 | Администрация Арамильского городского округа,  Отдел жилищно-коммунального хозяйства, МБУ «АСЗ» |
| 36. | **8. Рынок жилищного строительства (за исключением Московского фонда реновации жилой застройки и индивидуального жилищного строительства)** | | | | | | |
| 37. | 1. Оптимизация регламентированных процедур размещения линейных объектов, разрешения на проведение работ, взаимодействия между собственниками линейных объектов на территории субъекта Свердловской области в целях сокращения сроков согласования условий строительства объектов | I полугодие 2019 года | Срок выдачи разрешительной документации | дней | 10 | 10 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа,  Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа |
| 38. | I полугодие 2019 года | Обеспечение возможности выдачи организациям, осуществляющим подключение (технологическое присоединение) к сетям электро-, газо-, тепло-, водоснабжения и водоотведения, разрешительной документации на выполнение работ по строительству объектов и сетей инженерно-технического обеспечения по принципу «одного окна», в том числе с использованием Регионального портала по технологическому подключению | да/нет | да | да | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа,  Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа |
| 39. | 2. Обеспечение оперативного доступа к сведениям из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности | I полугодие 2019 года | Наличие порядка предоставления оперативного доступа к сведениям из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности для сетевых и инфраструктурных организаций | да/нет | да | да | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа |
| 40. | 3. Реализация «дорожной карты» по внедрению целевой модели «Получение разрешения на строительство и территориальное планирование», утвержденной в муниципальном образовании | I полугодие 2019 года | Срок получения разрешения на строительство | дней | 7 | 7 | Отдел архитектуры и градостроительства Администрации Арамильского городского округа |
| 41. | **9. Рынок кадастровых и землеустроительных работ** | | | | | | |
| 42. | 1. Выявление собственников незарегистрированных объектов недвижимости (бесхозяйных объектов недвижимости) | I полугодие 2019 года | Формирование перечня незарегистрированных объектов недвижимости | % | 100 | 100 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа |
| 43. | **10. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды** | | | | | | |
| 44. | 1. Мониторинг муниципальных образований - участников приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по заключению муниципальных контрактов (договоров) по выбору подрядчиков на выполнение работ по благоустройству городской среды | I полугодие 2019 года | Количество организаций частной формы собственности, выполняющих на территории округа работы по благоустройству городской среды в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» | единиц | 2 | 2 | Ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа (по благоустройству) |
| 45. | 2. Мониторинг муниципальных образований - участников приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» по выполнению обязательств по реализации приоритетного проекта | I полугодие 2019 года | Реализация проектов комплексного благоустройства дворовых территорий в населенных пунктах Арамильского городского округа | единиц | 0 | 0 | Ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа (по благоустройству) |
| 46. | I полугодие 2019 года | Завершение 1 этапа обустройства общественных пространств | этап | 1 | 1 | Ведущий специалист Администрации Арамильского городского округа (по благоустройству) |
| 47. | **11. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок** | | | | | | |
| 48. | 1. Организация и проведение конкурсных процедур по определению перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом с учетом максимального привлечения негосударственных перевозчиков и включению дополнительных условий к повышению уровня качества предоставления услуг при перевозке пассажиров | I полугодие 2019 года | Организации и проведения конкурсных процедур по определению перевозчиков на муниципальных маршрутах регулярных перевозок пассажиров наземным транспортом | единиц | 0 | 0 | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |
| 49. | 2. Увеличение количества автобусов на маршрутах муниципального сообщения, обслуживаемых субъектами малого предпринимательства | I полугодие 2019 года | Среднее количество подвижного состава  на муниципальных маршрутах, обслуживаемого субъектами малого предпринимательства | единиц | 5 | 5 | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |
| 50. | 3. Оптимизация маршрутной сети перевозки пассажиров наземным транспортом | I полугодие 2019 года | Проведение оптимизации маршрутной сети перевозки пассажиров наземным транспортом | единиц | 0 | 0 | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |
| 51. | **12. Рынок услуг по перевозке пассажиров и багажа легковым такси на территории округа** | | | | | | |
| 52. | 1. Консультирование субъектов предпринимательской деятельности, разъяснительная работа | I полугодие 2019 года | Проведение консультаций и разъяснительной работы с субъектами предпринимательской деятельности | да/нет | да | да | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |
| 53. | **13. Рынок услуг связи, в том числе услуг по предоставлению широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»** | | | | | | |
| 54. | 1. Проведение мониторинга услуг связи | I полугодие 2019 года | Проведение мониторинга услуг связи в населенных пунктах | % | 0 | 0 | Отдел информационных технологий Администрации Арамильского городского округа |
| 55. | 2. Создание условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» на скорости не менее 1 (один) Мбит/с, предоставляемые не менее чем двумя операторами связи и (или) провайдерами | I полугодие 2019 года | Увеличение доли домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | % | 5 | 5 | Отдел информационных технологий Администрации Арамильского городского округа |
| 56. | **14. Сфера наружной рекламы** | | | | | | |
| 57. | 1. Размещение на официальном сайте Арамильского городского округа нормативных правовых актов, регулирующих сферу наружной рекламы | I полугодие 2019 года | На официальном сайте Арамильского городского округа размещена актуальная информация о нормативных правовых актах, регулирующих сферу наружной рекламы | % | 100 | 100 | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа |
| 58. | **15. Рынок ритуальных услуг** | | | | | | |
| 59. | 1. Формирование реестра организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг Арамильского городского округа | I полугодие 2019 года | На официальном сайте Арамильского городского округа размещен актуальный реестр организаций, осуществляющих деятельность на рынке ритуальных услуг | % | 100 | 100 | Комитет но экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |
| 60. | 2. Проведение мониторинга состояния и развития сети объектов, предоставляющих ритуальные услуги | I полугодие 2019 года | Проведение мониторинга состояния и развития сети объектов, предоставляющих ритуальные услуги | единиц | 0 | 0 | Комитет но экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |
| 61. | **16. Рынок услуг в сфере культуры** | | | | | | |
| 62. | 1. Создание условий для формирования культурной среды и организации досуга населения | I полугодие 2019 года | Увеличение количества посещений учреждений культуры | % | 103,0 | 78,2 | Администрация Арамильского городского округа |

Раздел II. Системные мероприятия, направленные на развитие конкурентной среды

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер строки | Цель мероприятия | Наименование мероприятия | Результат мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | 1. Устранение избыточного государственного и муниципального регулирования, снижение административных барьеров | | | | |
| 2. | 1.1. Предупреждение негативного вмешательства в конкурентную среду посредством использования административных инструментов | 1.1.1. Проведение анализа нормативных правовых актов органов местного самоуправления Арамильского городского округа, регулирующих осуществление муниципального контроля и предоставление муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, в целях выявления запретов, ограничивающих конкуренцию, установленных пунктами 1, 2, 9 пункта 1 статьи 15 Федерального закона от 26 июля 2006 года № 135-ФЗ, а также в целях определения возможности сокращения сроков предоставления муниципальных услуг, предоставляемых в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 210-ФЗ, относящихся к полномочиям органов местного самоуправления, снижения стоимости предоставления таких услуг, перевода их предоставления  в электронную форму в целях  их оптимизации,  и осуществление перевода услуг, предоставляемых в соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ, в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности | внесены изменения  в нормативные правовые акты органов местного самоуправления Арамильского городского округа, регулирующие осуществление муниципального контроля  и предоставление муниципальных услуг для субъектов предпринимательской деятельности, в части устранения запретов, ограничивающих конкуренцию, сокращения сроков предоставления муниципальных услуг, предоставляемых  в соответствии  с Федеральным законом от 27 июля 2010 года  № 210-ФЗ, относящихся  к органов местного самоуправления, снижения стоимости предоставления таких услуг, перевода их предоставления в электронную форму,  а также в части осуществления перевода услуг в разряд бесплатных муниципальных услуг, предоставление которых является необходимым условием ведения предпринимательской деятельности | до 30.06.2020 | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |
| 3. | 2. Совершенствование процессов управления объектами государственной и муниципальной собственности, ограничение влияния государственных предприятий на конкуренцию, обеспечение доступа к информации о государственном и муниципальном имуществе | | | | |
| 4. | 2.2. Обеспечение и сохранение целевого использования муниципальных объектов недвижимого имущества в социальной сфере | 2.2.1. Проведение контрольных мероприятий по проверке целевого использования муниципального недвижимого имущества в социальной сфере | подготовлены заключения по итогам проверки целевого использования муниципального недвижимого имущества  в социальной сфере | 2019–2022 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 5. | 2.3. Создание равных условий доступа  к информации о муниципальном имуществе | 2.3.1. Обеспечение опубликования  и актуализации на официальном сайте Арамильского городского округа , информации об объектах, находящихся в муниципальной собственности, включая сведения  о наименованиях объектов,  их местонахождении | размещена и обеспечена актуализация  информации об объектах  на официальном сайте Арамильского городского округа | 2019–2022 годы | Комитет по управлению муниципальным имуществом Арамильского городского округа,  органы местного самоуправления  (по согласованию) |
| 6. | 3. Поддержка малого и среднего предпринимательства и индивидуальной предпринимательской инициативы, развитие государственно-частного и муниципально-частного партнерства | | | | |
| 7. | 3.1. Развитие практики применения механизмов государственно-частного партнерства и муниципально-частного партнерства, в том числе расширение практики заключения концессионных соглашений, в социальной сфере (детский отдых и оздоровление, спорт, здравоохранение, социальное обслуживание, дошкольное образование, культура, развитие сетей мобильной связи в | 3.1.1. Подготовка инвестиционных предложений с применением механизмов государственно-частного партнерства и посредством заключения концессионных соглашений | количество инвестиционных предложений с применением механизмов государственно-частного партнерства и посредством заключения концессионных соглашений:  2019 год – 0  2 инвестиционных предложений;  2020 год – 1 2 инвестиционных предложений;  2021 год – не менее  2 инвестиционных предложений;  2022 год – не менее  2 инвестиционных предложений | 2019-2022 годы | Администрация Арамильского городского округа |
| 8. | 4. Повышение эффективности труда, формирование условий для профессионального развития работников, повышение грамотности населения | | | | |
| 9. | 4.1. Повышение эффективности труда  в результате мобильности трудовых ресурсов | 4.1.1. Наполнение информационно-аналитической системы «Общероссийская база вакансий «Работа в России» сведениями, направленными на повышение мобильности граждан Российской Федерации, а также поддержание  их в актуальном состоянии | размещена и актуализирована на постоянной основе  ссылка на информационно-аналитическую систему «Общероссийская база вакансий «Работа в России». Данные  о Арамильском городском округе, и вакансии работодателей  и резюме соискателей | 2019–2022 годы | Комитет по экономике и стратегическому развитию Администрации Арамильского городского округа |
| 10. | 5. Повышение качества и доступности финансовых услуг | | | | |
| 11. | 5.1. Повышение доступности финансовых услуг для субъектов экономической деятельности | 5.1.1. Организация и проведения консультаций по вопросу получения микрозаймов. Реализация обучающих программ для потенциальных и действующих предпринимателей по использованию финансовых услуг и инструментов для развития бизнеса | проведены не менее  4 мероприятий в год  для потенциальных  и действующих предпринимателей | 2019–2022 годы | Информационно- консультационный центр поддержки предпринимательства в Арамильском городском округе |
| 12. | 6. Повышение эффективности контроля за соблюдением жилищного законодательства | | | | |
| 13. | 6.1. Повышение качества жилищно-коммунальных услуг | 6.1.1. Обеспечение функционирования в Арамильском городском округе «горячей» телефонной линии, по вопросам жилищно-коммунального хозяйства | уровень удовлетворенности населения жилищно-коммунальными услугами:  2019 год – 75,5%;  2020 год – 76%;  2021 год – 76,5%;  2022 год – 77% | 2019–2022 годы | Администрация Арамильского городского округа,  Муниципальное казенное учреждение «Единая дежурно-диспетчерская служба Арамильского городского округа»,  Отдел жилищно-коммунального хозяйства |