##### ПЛАН

**основных мероприятий Арамильского городского округа в области гражданской обороны,**

**предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности**

 **и безопасности людей на водных объектах**

**на 2018 год**

г. Арамиль

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок исполнения** | **Исполнители/ соисполнители** | **Ориентировочные затраты (тыс. руб.)** |
| 1. | Раздел 1. Основные мероприятия, проводимые в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части,касающейся Арамильского городского округа |
| 2. | Выполнение мероприятий по реализации основ государственной политики Российской Федерации в области:Гражданской обороны на период до 2030 года;защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года;пожарной безопасности на период до 2030 года | в течение года | МЧС России,ГУ МЧС России, ИОГВ,Администрация Арамильского городского округа |  |
| 3. | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году | январь-март | МЧС России,ГУ МЧС России, ИОГВ,Администрация Арамильского городского округа |  |
| 4. | Участие во Всероссийском командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального характера | II квартал | НЦУКС МЧС России, ИОГВ, ГУ МЧС России, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 5. | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными на территории Свердловской области, ИОГВ и органами местного самоуправления | октябрь | НЦУКС МЧС России, ИОГВ, ГУ МЧС России, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 6. | Участие в проведении Месячника Гражданской обороны | октябрь-ноябрь | ИОГВ,ГУ МЧС России, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 7. | Раздел **2.** Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России в части,  | касающейся АГО |
| 8. | Участие в учении по плану федерального оперативного штаба | в течение года | НЦУКС МЧС России, ИОГВ, ГУ МЧС России, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 9. | Проведение работ по созданию и развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Свердловской области |  в течение года | УИТС МЧС России, СРЦ, Министерство безопасности Свердловской области, ГУ МЧС России, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 10. | Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности:в День пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами Великой Отечественной войны в День знанийв День гражданской обороны | апрель сентябрь октябрь | МЧС России, ГУ МЧС России, Минобразования Свердловской области, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 11. | Участие в Вахте памяти, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | апрель-май, сентябрь | МЧС России, ГУ МЧС России, ИОГВ, Администрация Арамильского городского округа |  |
|  12. | Участие в торжественных мероприятиях и проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 86-й годовщины образования гражданской обороны | октябрь | МЧС России, ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
|  13. | Участие в конкурсе «Лучший председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования» | ноябрь | МЧС России, ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
|  14. | Участие в Месячнике безопасности на водных объектах | по отдельному плану | ГУ МЧС России, ИОГВ, Администрация Арамильского городского округа |  |
| 15. | Раздел **3.** Мероприятия, проводимые СРЦ в части, касающейся Арамильского городского округа |
|  16. | Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и регионального характера | ежемесячно | СРЦ, ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
|  17. | Раздел 4. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России |
| 18. | Участие в Месячнике обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | апрель | ГУ МЧС России, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 19. | Участие в Месячнике по обучению населения мерам пожарной безопасности | 1-30 апреля | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 20. | Участие в проверке комплексной системы экстренного оповещения населения, системы ОКСИОН, системы 112 в рамках мероприятий по обеспечению безопасности при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 | до 10 апреля | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 21. | Участие в Месячнике безопасности населения на водных объектах в летний период 2018 года | июнь-август | ГУ МЧС России, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа  |  |
| 22. | Участие в смотре-конкурсе «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Уральского федерального округа» (дистанционно, с применением информационно-коммуникационных технологий) (Екатеринбург) | август-октябрь | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 23. | Участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-методическую базу по ГО и чрезвычайным ситуациям  | сентябрь | ГУ МЧС России, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 24. | Участие в смотре-конкурсе «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование, нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по ГО» | III квартал | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 25. | Участие в конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области» |  октябрь – ноябрь | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 26. | Участие в Месячнике безопасности населения на водных объектах в зимний период | ноябрь-декабрь | ГУ МЧС России, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа  |  |
|  27. | Проведение декады обучения населения мерам пожарной безопасности | 20-30 ноября | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области. ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
|  28. | Раздел **5.** Мероприятия, проводимые ИОГВ |
|  29. | Основные мероприятия в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
|  30. | Участие в проведении проверок готовности сил и средств подрядных организаций, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья и дождевого паводка на территории Свердловской области в 2018 году | март | Минтранс Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа |  |
|  31. | Мониторинг паводковой ситуации  |  март-апрель | Минтранс Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа |  |
|  32. | Участие в заседании противопаводковой подкомиссии КЧС и ОПБ с участием представителей органов местного самоуправления, входящих в состав: Южного управленческого округа Свердловской области | 13 марта  | Минприроды Свердловской области, Министерство безопасности Свердловской области. ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 33. | Участие в расширенном заседании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Свердловской области в мирное и военное время с председателями комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в мирное и военное время муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (в режиме видеоконференцсвязи) | до 30 марта | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа  |  |
| 34. | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по вопросу «Подготовка пунктов временного размещения и организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период прохождения весеннего половодья и пожароопасного сезона 2018 года» | до 30 марта | Члены эвакуационной комиссии Свердловской области, Министерство безопасности Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа |  |
|  35.  | Участие в заседании КЧС и ОПБ Свердловской области по вопросам:1) «О предварительных итогах безаварийного пропуска паводковых водв период весеннего половодья 2018 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 2019 года»;2) «Об обстановке с природными пожарами на территории Свердловскойобласти и дополнительных мерах по их предупреждению» | 6 июня | КЧС и ОПБ Свердловской области, Глава Арамильского городского округа  |  |
| 36. | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по вопросу«Организация планирования и проведения эвакуационныхи эвакоприемных мероприятий в органах местного самоуправлениямуниципальных образований, расположенных на территории Свердловскойобласти, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а такжепри чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» | до 29 июня | Члены эвакуационной комиссии Свердловской области, Министерство безопасности Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа |  |
| 37. | Участие в заседании КЧС и ОПБ Свердловской области по вопросам:1) «О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населенияк безаварийному функционированию в отопительном сезоне2018-2019 годов»;2) «О деятельности администраций муниципальных образований,расположенных на территории Свердловской области,по осуществлению процедур предварительного отбора организаций, создания запасов материальных и финансовых ресурсов в рамках реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации» | 5 сентября | КЧС и ОПБ Свердловской области,Глава Арамильского городского округа  |  |
| 38. | Участие в акции «Чистый берег» | сентябрь | ИОГВ, ГУ МЧС России, Администрация Арамильского городского округа |  |
| 39. | Участие в заседание эвакуационной комиссии Свердловской области по вопросу «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Свердловской области» | до 15 октября | Члены эвакуационной комиссии Свердловской области, Министерство безопасности Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа  |  |
| 40. | Участие в заседание КЧС и ОПБ Свердловской области по вопросам:1) «Об итогах реализации мероприятий по предупреждению и тушениюприродных пожаров в течении пожароопасного сезона 2018 года и задачахпо подготовке к пожароопасному сезону 2019 года»;2) «Об итогах деятельности комиссии Правительства Свердловской областипо предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечениюпожарной безопасности в 2018 году и задачах на 2019 год» | 14 ноября | КЧС и ОПБ Свердловской области, Глава Арамильского городского округа  |  |
| 41. | Подготовка органов управления, сил и средств ГО и Свердловской областной подсистемы единой государственной системыпредупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций |
| 42. | Участие в тактико-специальном учении по теме «Ликвидация чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения, возникающих в результате природных и техногенных факторов. Организация взаимодействия дорожных и оперативных служб» | февраль | Минтранс Свердловской области,ГУ МЧС России, Администрация Арамильского городского округа |  |
| 43. | Участие в штабной тренировке по теме «Приведение в готовность спасательных служб транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны, спасательных служб обеспечения связи гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организация взаимодействия с операторами связи по вопросам обеспечения услугами связи в условиях чрезвычайных ситуаций. Предоставление услуг связи в интересах аварийно-спасательных команд, органов государственной власти, населения в районах чрезвычайных ситуаций. Принятие мер по защите сетей и сооружений связи от негативного воздействия чрезвычайных ситуаций и своевременному восстановлению инфраструктуры связи. Проведение мероприятий по гражданской обороне первой и второй очереди» | март | МинтрансСвердловской области, Администрация Арамильского городского округа |  |
| 44. | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб материального обеспечения гражданской обороны, наличия запасов материальных и финансовых средств в виде заполнения форм в электронном виде | до 30 марта | Минпромнауки Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа |  |
| 45. | Участие в тренировке по обеспечению устойчивости связи с председателями противопаводковых комиссий семи паводкоопасных направлений и председателями противопаводковых подкомиссий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и их готовности к пропуску весеннего половодья | 4 апреля | ГУ МЧС России,МинистерствобезопасностиСвердловской области, ГКУ«ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 46. | Участие в командно-штабной тренировке со спасательными службами медицинского обеспечения ГО муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (в режиме видеоконференцсвязи) | 12-13 апреля | МинздравСвердловской области, спасательная служба медицинского обеспечения Арамильского городского округа |  |
| 47. | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб транспортногои дорожного обеспечения ГО муниципальных образований, расположенныхна территории Свердловской области в виде заполнения форм в электронномвиде | апрель | Минтранс Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа |  |
| 48. | Уточнение данных о наличии автомобильной и специальной техники в период подготовки к пожароопасному сезону 2018 года | апрель | Минтранс Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа |  |
| 49. | Участие в учебно-методическом семинаре со специалистами органов, специальноуполномоченных на решение задач в области защиты населенияи территорий от чрезвычайных ситуаций: в Южном управленческом округе Свердловской области | 26 июля | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, Уральское управление Ростехнадзора, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 50. | Участие в радиотренировках в Межведомственной системе оперативной связи Правительства Свердловской области:- с пунктами управления глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области- с ЕДДС муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | в соответствии с планом проведения | ГУ МЧС России, начальники штабов спасательных служб ГО, начальник МСОС, Администрация Арамильского городского округа |  |
| 51. | Участие в мобилизационной тренировке под руководством Губернатора Свердловской области на тему «Перевод ИОГВ Свердловской области, муниципальных образований, учреждений и организаций, расположенных на территории Свердловской области, на условия военного времени при введении в Российской Федерации военного положения и объявления мобилизации» | октябрь | ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 52. | Участие в командно-штабной тренировке спасательной службы инженерного обеспечения ГО Свердловской области по теме «Управление спасательной службой инженерного обеспечения гражданской обороны Свердловской области при переводе гражданской обороны с мирного на военное время» | 25 октября | Минстрой Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа |  |
| 53. | Участие в учебно-методическом сборе с представителями органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (город Екатеринбург) | 25 октября | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 54. | Подготовка должностных лиц, специалистов и населения |
|  55. | Участие во Всероссийском открытом уроке по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», проводимом в образовательных организациях Свердловской области |  27 апреля 04 октября | ГУ МЧС России, Минобразования Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа |  |
| 56. | Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия |
|  57. | Участие в ежегодном региональном этапе Всероссийской олимпиады обучающихся в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» | 16-17 февраля | ГУ МЧС России, Минобразования Свердловской области, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 58. | Участие в Смотре-конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование, расположенное на территории Свердловской области, по вопросам безопасности жизнедеятельности» | III—IV квартал | ГУ МЧС России, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 59. | Участие в Месячнике безопасности детей | с 20 августа по 20 сентября | ГУ МЧС России, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
|  60. | Участие в Смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база организаций по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» среди муниципальных образований, расположенных па территории Свердловской области | с 20 августа по 20 сентября | ГУ МЧС России,Министерствобезопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 61. | Участие в ежегодном областном конкурсе «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» | 18 октября | ГУ МЧС России, Минобразования Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
|  62. | Участие в реализации приоритетных направлений развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области по направлению № IV: «Обучение населения оказанию первой медицинской помощи в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!» | в течение года | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
|  63. | Участие в реализации приоритетных направлений развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области по направлению № VI: «Внедрение современных технологий в систему пропаганды, обучения населения и формирования культуры в области безопасности жизнедеятельности» |  в течение года | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 64. | Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций кдействиям по предназначению |
| 65. | Участие в ежемесячной проверке доведения сигналов до глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в системе централизованного боевого управления «Базальт» передачей телеграмм серии «Ракета» через ЕДДС муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | 23 января,20 февраля,20 марта,24 апреля,22 мая,26 июня,24 июля, 21 августа, 25 сентября, 23 октября, 20 ноября, 18 декабря | Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 66. | Участие в ежемесячной проверке региональной системы оповещения населения Свердловской области | 24 января,28 февраля,28 марта,25 апреля,23 мая,27 июня,25 июля,22 августа, 26 сентября,28 ноября,26 декабря | Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ПАО «Ростелеком», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 67. | Участие в проверке системы оповещения спасательной службы инженерного обеспечения гражданской обороны Свердловской области | 25 января15 февраля29 марта 26 апреля 24 мая 28 июня 26 июля30 августа27 сентября25 октября29 ноября27 декабря | Начальник спасательной службы инженерного обеспечения ГО Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа |  |
| 68. | Участие в проверке готовности региональной системы оповещения населения Свердловской области в паводкоопасный период и пожароопасный сезон | 28 марта | Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 69. | Включение электросирен региональной системы оповещения населения Свердловской области в День памяти и скорби | 22 июня | Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа |  |
| 70. | Участие в годовой проверке региональной системы оповещения населения Свердловской области | 17- 24 октября | Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ПАО «Ростелеком», Администрация Арамильского городского округа |  |
|  |  **Раздел 6. Мероприятия, проводимые Администрацией Арамильского городского округа** |
| 72. | 1. **Разработка основных планирующих и отчетных документов**
 |
| 73. | Внесение изменений и разработка новых нормативных правовых актов в области Гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в области обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах с учетом современных требований и механизма их реализации  | в течение года | гл. специалист по ГО и ПБ Администрации АГО |  |
| 74. | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа | до 01 февраля | гл. специалист по ГО и ПБ Администрации АГО  |  |
| 75. | Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения и территории Арамильского городского округа | до 01 марта | гл. специалист по ГО и ПБ Администрации АГО |  |
| 76. | Оказание методической помощи организациям, учреждениям и предприятиям Арамильского городского округа по созданию и развитию нормативной правовой базы по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах, пожарной безопасности | постоянно | гл. специалист по ГО и ПБ Администрации АГО |  |
| 77. | Подготовка отчетов, донесений, информации по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС, согласно табеля срочных донесений | в течение года | гл. специалистпо ГО и ПБ Администрации АГО, ответственные лица |  |
| 78. | Подготовка документов по противопаводковым мероприятиям (проект постановления, решение КЧС и ОПБ на проведение весеннего половодья в 2018 году) | 1 квартал | гл. специалист по ГО и ПБ Администрации АГО |  |
| 79. | Подготовка нормативно – правовых документов по предупреждению лесных пожаров (оперативные планы, планы взаимодействия, проект постановления по противопожарным мероприятиям, связанным с лесными пожарами в 2018 году)  | 2 квартал | гл. специалист по ГО и ПБ Администрации АГО |  |
| 80. | Уточнение перечня организаций, осуществляющих транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов на территории Арамильского городского округа | до 01 марта | гл. специалист по ГО и ПБ Администрации АГО |  |
| 81. | Уточнение документов по организации взаимодействия между силами муниципального звена функциональной и территориальной подсистемы РСЧС, органов повседневного управления, координирующего органа | 1 квартал | гл. специалист по ГО и ПБ Администрации АГО |  |
| 82. | Подготовка ежегодного доклада «О состоянии гражданской обороны в Арамильском городском округе в 2018 году» | до 01 декабря | гл. специалист по ГО и ПБ Администрации АГО, начальники СС ГО РСЧС и комиссий |  |
| 83. | Разработка документов и корректировка имеющихся документов служб ГО и РСЧС  | 1 квартал | Начальники СС ГО и РСЧС АГО |  |
| 84. | Разработка документов и корректировка имеющихся документов эвакуационной комиссии  | 1 квартал | Председатель эвакуационной комиссии АГО |  |
| 85. | Разработка документов и корректировка имеющихся документов комиссии по ПУФ | 1 квартал | Председатель комиссии по ПУФ |  |
| 86. | Проверка состояния планирующих документов по вопросам ГО и ЧС в муниципальных организациях:- МУП «Арамиль-Тепло»- детский сад «Радуга» | август | гл. специалист по ГО и ПБ Администрации АГО |  |
| 87. | Проверка организаций по вопросам планирования ГО, организации выполнения мероприятий при возникновении ЧС, защиты персонала в ЧС:- МБУ «Арамильская служба заказчика» | июль | гл. специалист по ГО и ПБ Администрации АГО |  |
| **2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,****обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** |
| 88. | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2020 года» | в течение года | гл. специалист по ГО и ПБ Администрации АГО, ответственные лица |  |
| 89. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам: 1. «О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2018 года»;
2. «Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний период 2018 года»;
3. «О подготовке органов управления и сил муниципального звена функциональной и территориальной подсистемы РСЧС к пожароопасному периоду, тушению лесных пожаров в 2018 году»
 | март | КЧС и ОПБ |  |
| 90. | Проведение предпаводкового обследования гидротехнических сооружений | апрель | комиссия АГО |  |
| 91. | Мониторинг прохождения весеннего половодья на территории Арамильского городского округа | май-июнь | Администрация АГОЕДДС АГО |  |
| 92. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам: 1. «О деятельности по обеспечении безопасности людей на водных объектах в летний период 2018 года»;
2. «Об итогах прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов и задачах по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов»;
3. «О ходе мероприятий по организации предупреждения и тушения лесных пожаров в 2018 году»
 | июнь | КЧС и ОПБ |  |
| 93. | Проведение послепаводкового обследования гидротехнических сооружений | июнь | комиссия АГО |  |
| 94. | Мониторинг лесопожарной обстановки на территории Арамильского городского округа | в летний период | Администрация АГО,ЕДДС АГО |  |
| 95. | Инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны в Арамильском городском округе | 3 квартал | гл. специалист по ГО и ПБ Администрации АГО,КУМИ |  |
| 96. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам: 1. «О ходе подготовки образовательных учреждений к началу нового учебного года»;
2. «О ходе подготовки органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС к отопительному сезону 2018-2019 годов»;
3. «О результатах мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период летнего сезона 2018 года и задачах на 2019 год»
 | сентябрь | КЧС и ОПБ |  |
| 97. | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам: 1. «О результатах выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 2018 году»;
 | ноябрь | КЧС и ОПБ |  |



СПИСОК

сокращений, используемых в Плане основных мероприятий Арамильского городского округа в области гражданской обороны, предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Номер п/п |  Используемые сокращения |  Расшифровка используемых сокращений |
| 1. | ГБУЗ «ТЦМК» | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф» |
| 2. | ГКПТУ | государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской области |
| 3. | ГКУ «ТЦМ» | государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» |
| 4. | ГКУ «Управление автомобильных дорог» | государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог» |
| 5. | ГО | гражданская оборона |
| 6. | ГУ МЧС России | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области |
| 7. | ЕДДС | единая дежурно-диспетчерская служба |
| 8. | ИОГВ | исполнительные органы государственной власти Свердловской области |
| 9. | КЧС и ОПБ | комиссия Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности |
| 10. | Минздрав Свердловской области | Министерство здравоохранения Свердловской области |
| 11. | Министерство безопасности Свердловской области | Министерство общественной безопасности Свердловской области |
| 12. | Минобразования Свердловской области | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области |
| 13. | Минприроды Свердловской области | Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области |
| 14. | Минпромнауки Свердловской области | Министерство промышленности и науки Свердловской области |
| 15. | МинстройСвердловской области | Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области |
| 16. | МинтрансСвердловской области | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области |
| 17. | Минэнерго и ЖКХ Свердловской области | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области |
| 18. | МО | муниципальное образование |
| 19. | МСОС | межведомственная система оперативной связи Правительства Свердловской области |
| 20. | МЧС России | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 21. | Начальники штабов спасательных служб ГО | начальники штабов спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области |
| 22. | НЦУКС МЧС России | Национальный центр управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 23. | ОКСИОН | общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения |
| 24. | ОПССвердловской области | отряд противопожарной службы Свердловской области |
| 25. | органы местного самоуправления | органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области |
| 26. | ОТОПС | государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской области «Отряд технического обеспечения противопожарной службы Свердловской области» |
| 27. | ОФПСпо Свердловской области | отряд федеральной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области |
| 28. | ПАО «Ростелеком» | публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» |
| 29. | ПСЧ | пожарно-спасательная часть |
| 30. | ПУФ | комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Свердловской области в мирное и военное время |
| 31. | ПЧ | пожарная часть государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области |
| 32. | Спасательные службы ГО | спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области |
| 33. | СРЦ | Сибирский региональный центр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 34. | УИТС | управление информационных технологий и связи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 35. | УМЦ ГОЧС | государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» |
| 36. | УправлениеРоспотребнадзорапо Свердловской области | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области |
| 37. | Уральское управление Ростехнадзора | Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 38. | ФГКУ | федеральное государственное казенное учреждение |