##### ПЛАН

**основных мероприятий Арамильского городского округа в области гражданской обороны,**


**предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности**

**и безопасности людей на водных объектах**

**на 2018 год**

г. Арамиль

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | | | | **Срок исполнения** | | | | | | | **Исполнители/ соисполнители** | | | | | | | | | **Ориентировочные затраты (тыс. руб.)** | | | | | |
| 1. | Раздел 1. Основные мероприятия, проводимые в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,  обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах в Российской Федерации, в части,  касающейся Арамильского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Выполнение мероприятий по реализации основ государственной политики Российской Федерации в области:  Гражданской обороны на период до 2030 года;  защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций на период до 2030 года;  пожарной безопасности на период до 2030 года | | | | в течение года | | | | | | | МЧС России,  ГУ МЧС России, ИОГВ,  Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | |  | | | | | |
| 3. | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при проведении выборов Президента Российской Федерации в 2018 году | | | | январь-март | | | | | | | МЧС России,  ГУ МЧС России, ИОГВ,  Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | |  | | | | | |
| 4. | Участие во Всероссийском командно-штабном учении по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций федерального характера | | | | II квартал | | | | | | | НЦУКС МЧС России, ИОГВ, ГУ МЧС России, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | |  | | | | | |
| 5. | Участие во Всероссийской штабной тренировке по гражданской обороне с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, расположенными на территории Свердловской области, ИОГВ и органами местного самоуправления | | | | | октябрь | | | | | | | НЦУКС МЧС России, ИОГВ, ГУ МЧС России, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | | |
| 6. | Участие в проведении Месячника Гражданской обороны | | | | | октябрь-ноябрь | | | | | | | ИОГВ,  ГУ МЧС России, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | | |
| 7. | Раздел **2.** Мероприятия, проводимые центральным аппаратом МЧС России в части, | | | | | | | | | | | | касающейся АГО | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Участие в учении по плану федерального оперативного штаба | | | | | в течение года | | | | | | | НЦУКС МЧС России, ИОГВ, ГУ МЧС России, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | | |
| 9. | Проведение работ по созданию и развитию системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» в Свердловской области | | | | | в течение года | | | | | | | УИТС МЧС России,  СРЦ, Министерство безопасности Свердловской области, ГУ МЧС России, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | | |
| 10. | Участие в проведении Всероссийских открытых уроков по основам безопасности жизнедеятельности:  в День пожарной охраны с организацией встреч с ветеранами Великой Отечественной войны  в День знаний  в День гражданской обороны | | | | апрель  сентябрь октябрь | | | | | | | МЧС России, ГУ МЧС России, Минобразования Свердловской области, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | |  | | | | | |
| 11. | Участие в Вахте памяти, посвященной 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне | | | | апрель-май, сентябрь | | | | | | | МЧС России, ГУ МЧС России, ИОГВ, Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | |  | | | | | |
| 12. | Участие в торжественных мероприятиях и проведение торжественных мероприятий, посвященных празднованию 86-й годовщины образования гражданской обороны | | | | | | | октябрь | | | | | | | МЧС России, ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | |  | | |
| 13. | Участие в конкурсе «Лучший председатель комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности муниципального образования» | | | | | | | ноябрь | | | | | | | МЧС России, ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | |  | | |
| 14. | Участие в Месячнике безопасности на водных объектах | | | | | | | по отдельному плану | | | | | | | ГУ МЧС России, ИОГВ, Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | |  | | |
| 15. | Раздел **3.** Мероприятия, проводимые СРЦ в части, касающейся Арамильского городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 16. | Участие в комплексных тренировках с органами управления и силами единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций по ликвидации природных и техногенных чрезвычайных ситуаций межрегионального и регионального характера | | | | | | | ежемесячно | | | | | | | | СРЦ, ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | |  | |
| 17. | Раздел 4. Мероприятия, проводимые под руководством начальника ГУ МЧС России | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 18. | Участие в Месячнике обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | | апрель | | | | | | | ГУ МЧС России, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 19. | Участие в Месячнике по обучению населения мерам пожарной безопасности | | 1-30 апреля | | | | | | | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 20. | Участие в проверке комплексной системы экстренного оповещения населения, системы ОКСИОН, системы 112 в рамках мероприятий по обеспечению безопасности при подготовке и проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 | | до 10 апреля | | | | | | | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | | | | | |
| 21. | Участие в Месячнике безопасности населения на водных объектах в летний период 2018 года | июнь-август | | | | | | | ГУ МЧС России, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 22. | Участие в смотре-конкурсе «Лучший орган местного самоуправления муниципального образования в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения на территории Уральского федерального округа» (дистанционно, с применением информационно-коммуникационных технологий) (Екатеринбург) | август-октябрь | | | | | | | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 23. | Участие в смотре-конкурсе на лучшую учебно-методическую базу по ГО и чрезвычайным ситуациям | сентябрь | | | | | | | ГУ МЧС России, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | | | | | | |
| 24. | Участие в смотре-конкурсе «Лучшее нештатное аварийно-спасательное формирование, нештатное формирование по обеспечению выполнения мероприятий по ГО» | | | | III квартал | | | | | | | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | | | |
| 25. | Участие в конкурсе «Лучшая ЕДДС муниципального образования, расположенного на территории Свердловской области» | | | | октябрь –  ноябрь | | | | | | | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | | | |
| 26. | Участие в Месячнике безопасности населения на водных объектах в зимний период | | | | | | | ноябрь-декабрь | | | | | | | | ГУ МЧС России, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | |  | | | |
| 27. | Проведение декады обучения населения мерам пожарной безопасности | | | | | | | 20-30 ноября | | | | | | | | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области. ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | |  | | | |
| 28. | Раздел **5.** Мероприятия, проводимые ИОГВ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 29. | Основные мероприятия в области ГО, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30. | Участие в проведении проверок готовности сил и средств подрядных организаций, привлекаемых для ликвидации чрезвычайных ситуаций в период прохождения весеннего половодья и дождевого паводка на территории Свердловской области в 2018 году | | | | | | | март | | | | | | | | Минтранс Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | | |  | | | |
| 31. | Мониторинг паводковой ситуации | | | | | | | март-апрель | | | | | | | | Минтранс Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | | |  | | | |
| 32. | Участие в заседании противопаводковой подкомиссии КЧС и ОПБ с участием представителей органов местного самоуправления, входящих в состав:  Южного управленческого округа Свердловской области | | | | | | | 13 марта | | | | | | | | Минприроды Свердловской области, Министерство безопасности Свердловской области. ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | | |  | | | |
| 33. | Участие в расширенном заседании комиссии по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Свердловской области в мирное и военное время с председателями комиссий по повышению устойчивости функционирования объектов экономики в мирное и военное время муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (в режиме видеоконференцсвязи) | | | | до 30 марта | | | | | | | | | | | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | | |  | | | |
| 34. | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по вопросу «Подготовка пунктов временного размещения и организация первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения в период прохождения весеннего половодья и пожароопасного сезона 2018 года» | | | | до 30 марта | | | | | | | | | | | Члены эвакуационной комиссии Свердловской области, Министерство безопасности Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | | |  | | | |
| 35. | Участие в заседании КЧС и ОПБ Свердловской области по вопросам:  1) «О предварительных итогах безаварийного пропуска паводковых вод  в период весеннего половодья 2018 года и задачах по подготовке к весеннему половодью 2019 года»;  2) «Об обстановке с природными пожарами на территории Свердловской области и дополнительных мерах по их предупреждению» | | | | | | | 6 июня | | | | | | | | КЧС и ОПБ Свердловской области,  Глава Арамильского городского округа | | | | | | | | | |  | | | |
| 36. | Участие в заседании эвакуационной комиссии Свердловской области по вопросу  «Организация планирования и проведения эвакуационных  и эвакоприемных мероприятий в органах местного самоуправления  муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской  области, при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов, а также  при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера» | | | | | | | до 29 июня | | | | | | | | Члены эвакуационной комиссии Свердловской области, Министерство безопасности Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | | |  | | | |
| 37. | Участие в заседании КЧС и ОПБ Свердловской области по вопросам:  1) «О ходе подготовки объектов жизнеобеспечения населения к безаварийному функционированию в отопительном сезоне 2018-2019 годов»;  2) «О деятельности администраций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области,  по осуществлению процедур предварительного отбора организаций, создания запасов материальных и финансовых ресурсов в рамках реагирования на крупномасштабные чрезвычайные ситуации» | | | | 5 сентября | | | | | | | КЧС и ОПБ Свердловской области,  Глава Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | | | |
| 38. | Участие в акции «Чистый берег» | | | | сентябрь | | | | | | | ИОГВ, ГУ МЧС России, Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | | | |
| 39. | Участие в заседание эвакуационной комиссии Свердловской области по вопросу «Организация выполнения мероприятий по гражданской обороне в условиях возникновения крупномасштабных чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории Свердловской области» | | | | до 15 октября | | | | | | | Члены эвакуационной комиссии Свердловской области, Министерство безопасности Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | | | |
| 40. | Участие в заседание КЧС и ОПБ Свердловской области по вопросам:  1) «Об итогах реализации мероприятий по предупреждению и тушению природных пожаров в течении пожароопасного сезона 2018 года и задачах по подготовке к пожароопасному сезону 2019 года»;  2) «Об итогах деятельности комиссии Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности в 2018 году и задачах на 2019 год» | | | | 14 ноября | | | | | | | КЧС и ОПБ Свердловской области, Глава Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | | | |
| 41. | Подготовка органов управления, сил и средств ГО и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы  предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 42. | Участие в тактико-специальном учении по теме «Ликвидация чрезвычайных ситуаций на автомобильных дорогах регионального значения, возникающих в результате природных и техногенных факторов. Организация взаимодействия дорожных и оперативных служб» | | | | | | | февраль | | | | | | | | Минтранс Свердловской области,  ГУ МЧС России, Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | | |  | | | |
| 43. | Участие в штабной тренировке по теме «Приведение в готовность спасательных служб транспортного и дорожного обеспечения гражданской обороны, спасательных служб обеспечения связи гражданской обороны муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, к действиям при ликвидации чрезвычайных ситуаций. Организация взаимодействия с операторами связи по вопросам обеспечения услугами связи в условиях чрезвычайных ситуаций. Предоставление услуг связи в интересах аварийно-спасательных команд, органов государственной власти, населения в районах чрезвычайных ситуаций. Принятие мер по защите сетей и сооружений связи от негативного воздействия чрезвычайных ситуаций и своевременному восстановлению инфраструктуры связи. Проведение мероприятий по гражданской обороне первой и второй очереди» | | | | | | | март | | | | | | | | Минтранс  Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | | |  | | | |
| 44. | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб материального обеспечения гражданской обороны, наличия запасов материальных и финансовых средств в виде заполнения форм в электронном виде | | | | | | | до 30 марта | | | | | | | | Минпромнауки Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | | |  | | | |
| 45. | Участие в тренировке по обеспечению устойчивости связи с председателями противопаводковых комиссий семи паводкоопасных направлений и председателями противопаводковых подкомиссий муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, и их готовности к пропуску весеннего половодья | | | | | | | 4 апреля | | | | | | | ГУ МЧС России,  Министерство  безопасности  Свердловской области, ГКУ«ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | |
| 46. | Участие в командно-штабной тренировке со спасательными службами медицинского обеспечения ГО муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (в режиме видеоконференцсвязи) | | | | | | | 12-13 апреля | | | | | | | Минздрав  Свердловской области, спасательная служба медицинского обеспечения Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | |
| 47. | Уточнение состава, сил и средств спасательных служб транспортного  и дорожного обеспечения ГО муниципальных образований, расположенных  на территории Свердловской области в виде заполнения форм в электронном  виде | | | | | | | апрель | | | | | | | Минтранс Свердловской области,  Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | |
| 48. | Уточнение данных о наличии автомобильной и специальной техники в период подготовки к пожароопасному сезону 2018 года | | | | | | | апрель | | | | | | | Минтранс Свердловской области,  Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | |
| 49. | Участие в учебно-методическом семинаре со специалистами органов, специально  уполномоченных на решение задач в области защиты населения  и территорий от чрезвычайных ситуаций:  в Южном управленческом округе Свердловской области | | | | | | | 26 июля | | | | | | | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, Уральское управление Ростехнадзора, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | |
| 50. | Участие в радиотренировках в Межведомственной системе оперативной связи Правительства Свердловской области:  - с пунктами управления глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области  - с ЕДДС муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | | | | | | | в соответствии с планом проведения | | | | | | | ГУ МЧС России, начальники штабов спасательных служб ГО, начальник МСОС, Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | |
| 51. | Участие в мобилизационной тренировке под руководством Губернатора Свердловской области на тему «Перевод ИОГВ Свердловской области, муниципальных образований, учреждений и организаций, расположенных на территории Свердловской области, на условия военного времени при введении в Российской Федерации военного положения и объявления мобилизации» | | | | | | | октябрь | | | | | | | ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | |
| 52. | Участие в командно-штабной тренировке спасательной службы инженерного обеспечения ГО Свердловской области по теме «Управление спасательной службой инженерного обеспечения гражданской обороны Свердловской области при переводе гражданской обороны с мирного на военное время» | | | | | | | 25 октября | | | | | | | Минстрой Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | |
| 53. | Участие в учебно-методическом сборе с представителями органов, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области (город Екатеринбург) | | | | | | | 25 октября | | | | | | | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | |
| 54. | Подготовка должностных лиц, специалистов и населения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 55. | Участие во Всероссийском открытом уроке по предмету «Основы безопасности жизнедеятельности», проводимом в образовательных организациях Свердловской области | | | | | | | 27 апреля  04 октября | | | | | | | ГУ МЧС России,  Минобразования Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа | | | | | | |  | | | | |
| 56. | Выставочная деятельность, общественные, культурно-массовые, спортивные и иные мероприятия | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 57. | Участие в ежегодном региональном этапе Всероссийской олимпиады обучающихся в общеобразовательных учреждениях по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» | | | | | | | 16-17 февраля | | | | | | | | ГУ МЧС России, Минобразования Свердловской области, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | | |  | | | |
| 58. | Участие в Смотре-конкурсе на звание «Лучшее муниципальное образование, расположенное на территории Свердловской области, по вопросам безопасности жизнедеятельности» | | | | | | | III—IV квартал | | | | | | | | ГУ МЧС России, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | | |  | | | |
| 59. | Участие в Месячнике безопасности детей | | | | | | | с 20 августа по 20 сентября | | | | | | | | ГУ МЧС России, ИОГВ, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | | |  | | | |
| 60. | Участие в Смотре-конкурсе «Лучшая учебно-материальная база организаций по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций» среди муниципальных образований, расположенных па территории Свердловской области | | | | | | | с 20 августа по 20 сентября | | | | | | | | ГУ МЧС России,  Министерство  безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | | |  | | | |
| 61. | Участие в ежегодном областном конкурсе «Лучший преподаватель-организатор основ безопасности жизнедеятельности» | | | | | | | 18 октября | | | | | | | | ГУ МЧС России, Минобразования Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | | |  | | | |
| 62. | Участие в реализации приоритетных направлений развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области по направлению № IV: «Обучение населения оказанию первой медицинской помощи в рамках Всероссийского проекта «Научись спасать жизнь!» | | | | | | | в течение года | | | | | | | | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | | |  | | | |
| 63. | Участие в реализации приоритетных направлений развития единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Свердловской области по направлению № VI: «Внедрение современных технологий в систему пропаганды, обучения населения и формирования культуры в области безопасности жизнедеятельности» | | | | | | | в течение  года | | | | | | | | ГУ МЧС России, Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | | | |  | | | |
| 64. | Мероприятия по проверке готовности органов управления, сил и средств гражданской обороны Свердловской области и Свердловской областной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций к  действиям по предназначению | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 65. | Участие в ежемесячной проверке доведения сигналов до глав муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в системе централизованного боевого управления «Базальт» передачей телеграмм серии «Ракета» через ЕДДС муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | | | | | | 23 января, 20 февраля,  20 марта,  24 апреля, 22 мая,  26 июня,  24 июля,  21 августа,  25 сентября,  23 октября,  20 ноября,  18 декабря | | | | | | | Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | |  | | | | | |
| 66. | Участие в ежемесячной проверке региональной системы оповещения населения Свердловской области | | | | | | 24 января, 28 февраля,  28 марта,  25 апреля, 23 мая,  27 июня, 25 июля,  22 августа,  26 сентября,  28 ноября,  26 декабря | | | | | | | Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ПАО «Ростелеком», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | |  | | | | | |
| 67. | Участие в проверке системы оповещения спасательной службы инженерного обеспечения гражданской обороны Свердловской области | | | | | | | 25 января 15 февраля  29 марта  26 апреля  24 мая  28 июня  26 июля  30 августа  27 сентября  25 октября  29 ноября  27 декабря | | | | | | Начальник спасательной службы инженерного обеспечения ГО Свердловской области, Администрация Арамильского городского округа | | | | | | | |  | | | | |
| 68. | Участие в проверке готовности региональной системы оповещения населения Свердловской области в паводкоопасный период и пожароопасный сезон | | | | | | | 28 марта | | | | | | Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | |  | | | | | |
| 69. | Включение электросирен региональной системы оповещения населения Свердловской области в День памяти и скорби | | | | | | 22 июня | | | | | | Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | |  | | | | | | |
| 70. | Участие в годовой проверке региональной системы оповещения населения Свердловской области | | | | | | 17- 24 октября | | | | | | Министерство безопасности Свердловской области, ГКУ «ТЦМ», ПАО «Ростелеком», Администрация Арамильского городского округа | | | | | | |  | | | | | | |
|  | | **Раздел 6. Мероприятия, проводимые Администрацией Арамильского городского округа** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 72. | | 1. **Разработка основных планирующих и отчетных документов** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 73. | | Внесение изменений и разработка новых нормативных правовых актов в области Гражданской обороны, защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, в области обеспечения пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах с учетом современных требований и механизма их реализации | | | в течение года | | | | | | | гл. специалист  по ГО и ПБ Администрации АГО | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 74. | | Корректировка Плана действий по предупреждению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Арамильского городского округа | | | до 01 февраля | | | | | | | гл. специалист  по ГО и ПБ Администрации АГО | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 75. | | Корректировка Плана гражданской обороны и защиты населения и территории Арамильского городского округа | | | до 01 марта | | | | | | | гл. специалист  по ГО и ПБ Администрации АГО | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 76. | | Оказание методической помощи организациям, учреждениям и предприятиям Арамильского городского округа по созданию и развитию нормативной правовой базы по вопросам ГО, предупреждения и ликвидации ЧС природного и техногенного характера, безопасности людей на водных объектах, пожарной  безопасности | | | постоянно | | | | | | | гл. специалист  по ГО и ПБ Администрации АГО | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 77. | | Подготовка отчетов, донесений, информации по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС, согласно табеля срочных донесений | | | в течение года | | | | | | | гл. специалист  по ГО и ПБ Администрации АГО, ответственные лица | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 78. | | Подготовка документов по противопаводковым мероприятиям  (проект постановления, решение КЧС и ОПБ на проведение весеннего половодья в 2018 году) | | | 1 квартал | | | | | | | гл. специалист  по ГО и ПБ Администрации АГО | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 79. | | Подготовка нормативно – правовых документов по предупреждению лесных пожаров (оперативные планы, планы взаимодействия, проект постановления по противопожарным мероприятиям, связанным с лесными пожарами в 2018 году) | | | 2 квартал | | | | | | | гл. специалист  по ГО и ПБ Администрации АГО | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 80. | | Уточнение перечня организаций, осуществляющих транспортировку и хранение нефти и нефтепродуктов на территории Арамильского городского округа | | | до 01 марта | | | | | | | гл. специалист  по ГО и ПБ Администрации АГО | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 81. | | Уточнение документов по организации взаимодействия между силами муниципального звена функциональной и территориальной подсистемы РСЧС, органов повседневного управления, координирующего органа | | | 1 квартал | | | | | | | гл. специалист  по ГО и ПБ Администрации АГО | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 82. | | Подготовка ежегодного доклада «О состоянии гражданской обороны в Арамильском городском округе в 2018 году» | | | до 01 декабря | | | | | | | гл. специалист  по ГО и ПБ Администрации АГО, начальники СС ГО РСЧС и комиссий | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 83. | | Разработка документов и корректировка имеющихся документов служб ГО и РСЧС | | | 1 квартал | | | | | | | Начальники  СС ГО и РСЧС АГО | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 84. | | Разработка документов и корректировка имеющихся документов эвакуационной комиссии | | | 1 квартал | | | | | | | Председатель эвакуационной комиссии АГО | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 85. | | Разработка документов и корректировка имеющихся документов комиссии по ПУФ | | | 1 квартал | | | | | | | Председатель комиссии по ПУФ | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 86. | | Проверка состояния планирующих документов по вопросам ГО и ЧС в муниципальных организациях:  - МУП «Арамиль-Тепло»  - детский сад «Радуга» | | | август | | | | | | | гл. специалист  по ГО и ПБ Администрации АГО | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 87. | | Проверка организаций по вопросам планирования ГО, организации выполнения мероприятий при возникновении ЧС, защиты персонала в ЧС:  - МБУ «Арамильская служба заказчика» | | | июль | | | | | | | гл. специалист  по ГО и ПБ Администрации АГО | | | | | | | |  | | | | | | | |
| **2. Основные мероприятия в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,**  **обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 88. | | Реализация мероприятий муниципальной программы «Обеспечение общественной безопасности на территории Арамильского городского округа до 2020 года» | | | в течение года | | | | | | | гл. специалист  по ГО и ПБ Администрации АГО, ответственные лица | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 89. | | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам:   1. «О подготовке к безаварийному пропуску паводковых вод в период весеннего половодья 2018 года»; 2. «Об обеспечении пожарной безопасности в весенне-летний период 2018 года»; 3. «О подготовке органов управления и сил муниципального звена функциональной и территориальной подсистемы РСЧС к пожароопасному периоду, тушению лесных пожаров в 2018 году» | | | март | | | | | | | КЧС и ОПБ | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 90. | | Проведение предпаводкового обследования гидротехнических сооружений | | | апрель | | | | | | | комиссия АГО | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 91. | | Мониторинг прохождения весеннего половодья на территории Арамильского городского округа | | | май-июнь | | | | | | | Администрация АГО ЕДДС АГО | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 92. | | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам:   1. «О деятельности по обеспечении безопасности людей на водных объектах в летний период 2018 года»; 2. «Об итогах прохождения отопительного сезона 2017-2018 годов и задачах по подготовке к отопительному сезону 2018-2019 годов»; 3. «О ходе мероприятий по организации предупреждения и тушения лесных пожаров в 2018 году» | | | июнь | | | | | | | КЧС и ОПБ | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 93. | | Проведение послепаводкового обследования гидротехнических сооружений | | | июнь | | | | | | | комиссия АГО | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 94. | | Мониторинг лесопожарной обстановки на территории Арамильского городского округа | | | в летний период | | | | | | | Администрация АГО,  ЕДДС АГО | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 95. | | Инвентаризация защитных сооружений гражданской обороны в Арамильском городском округе | | | 3 квартал | | | | | | | гл. специалист  по ГО и ПБ Администрации АГО,  КУМИ | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 96. | | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам:   1. «О ходе подготовки образовательных учреждений к началу нового учебного года»; 2. «О ходе подготовки органов управления и сил муниципального звена территориальной подсистемы РСЧС к отопительному сезону 2018-2019 годов»; 3. «О результатах мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах в период летнего сезона 2018 года и задачах на 2019 год» | | | сентябрь | | | | | | | КЧС и ОПБ | | | | | | | |  | | | | | | | |
| 97. | | Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности по вопросам:   1. «О результатах выполнения мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в 2018 году»; | | | ноябрь | | | | | | | КЧС и ОПБ | | | | | | | |  | | | | | | | |



СПИСОК

сокращений, используемых в Плане основных мероприятий Арамильского городского округа в области гражданской обороны, предупреждения

и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на 2018 год

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер п/п | Используемые сокращения | Расшифровка используемых сокращений | |
| 1. | ГБУЗ «ТЦМК» | государственное бюджетное учреждение здравоохранения Свердловской области «Территориальный центр медицины катастроф» | |
| 2. | ГКПТУ | государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской области | |
| 3. | ГКУ «ТЦМ» | государственное казенное учреждение Свердловской области «Территориальный центр мониторинга и реагирования на чрезвычайные ситуации в Свердловской области» | |
| 4. | ГКУ «Управление автомобильных дорог» | государственное казенное учреждение Свердловской области «Управление автомобильных дорог» | |
| 5. | ГО | гражданская оборона | |
| 6. | ГУ МЧС России | Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области | |
| 7. | ЕДДС | единая дежурно-диспетчерская служба | |
| 8. | ИОГВ | исполнительные органы государственной власти Свердловской области | |
| 9. | КЧС и ОПБ | комиссия Правительства Свердловской области по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности | |
| 10. | Минздрав Свердловской области | Министерство здравоохранения Свердловской области | |
| 11. | Министерство безопасности Свердловской области | Министерство общественной безопасности Свердловской области | | |
| 12. | Минобразования Свердловской области | Министерство общего и профессионального образования Свердловской области | | |
| 13. | Минприроды Свердловской области | Министерство природных ресурсов и экологии Свердловской области | | |
| 14. | Минпромнауки Свердловской области | Министерство промышленности и науки Свердловской области | | |
| 15. | Минстрой  Свердловской области | Министерство строительства и развития инфраструктуры Свердловской области | | |
| 16. | Минтранс  Свердловской области | Министерство транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области | | |
| 17. | Минэнерго и ЖКХ Свердловской области | Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Свердловской области | | |
| 18. | МО | муниципальное образование | | |
| 19. | МСОС | межведомственная система оперативной связи Правительства Свердловской области | | |
| 20. | МЧС России | Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | | |
| 21. | Начальники штабов спасательных служб ГО | начальники штабов спасательных служб по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области | | |
| 22. | НЦУКС МЧС России | Национальный центр управления в кризисных ситуациях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий | | |
| 23. | ОКСИОН | общероссийская комплексная система информирования и оповещения населения | | |
| 24. | ОПС  Свердловской области | отряд противопожарной службы Свердловской области | | |
| 25. | органы местного самоуправления | органы местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области | | |
| 26. | ОТОПС | государственное казенное пожарно-техническое учреждение Свердловской области «Отряд технического обеспечения противопожарной службы Свердловской области» | | |
| 27. | ОФПС  по Свердловской области | отряд федеральной противопожарной службы Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области | | |
| 28. | ПАО «Ростелеком» | публичное акционерное общество междугородной и международной электрической связи «Ростелеком» | | |
| 29. | ПСЧ | пожарно-спасательная часть | | |
| 30. | ПУФ | комиссия по повышению устойчивости функционирования объектов экономики Свердловской области в мирное и военное время | | |
| 31. | ПЧ | пожарная часть государственного казенного пожарно-технического учреждения Свердловской области | | |
| 32. | Спасательные службы ГО | спасательные службы по обеспечению выполнения мероприятий по гражданской обороне в Свердловской области |
| 33. | СРЦ | Сибирский региональный центр Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 34. | УИТС | управление информационных технологий и связи Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий |
| 35. | УМЦ ГОЧС | государственное казенное учреждение дополнительного профессионального образования Свердловской области «Учебно-методический центр по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Свердловской области» |
| 36. | Управление  Роспотребнадзора  по Свердловской области | Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области |
| 37. | Уральское управление Ростехнадзора | Уральское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору |
| 38. | ФГКУ | федеральное государственное казенное учреждение |