Проект

Р о с с и й с к а я   Ф е д е р а ц и я

Р е ш е н и е

Думы Арамильского городского округа

от ____________  года № _______

О ходе реализации Подпрограммы 1 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» за 9 месяцев 2020 года
В соответствии с Планом работы Думы Арамильского городского округа на второе полугодие 2020 года, утвержденным Решением Думы Арамильского городского округа от 11 июня 2020 № 71/6, заслушав и обсудив информацию Главы Арамильского городского округа В.Ю. Никитенко о ходе реализации Подпрограммы 1 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» за 9 месяцев 2020 года, руководствуясь Уставом Арамильского городского округа, Дума Арамильского городского округа  

РЕШИЛА:

Информацию о ходе реализации Подпрограммы 1 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» за 9 месяцев 2020 года принять к сведению (прилагается).

Председатель Думы

Арамильского городского округа                                                       С.П. Мезенова
Приложение

к Решению Думы
 Арамильского городского округа

от _____________№ ____

О ходе реализации Подпрограммы 1 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» за 9 месяцев 2020 года
Переселение граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу на территории Арамильского городского округа реализуется в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 24.10.2013 № 1296-ПП «Об утверждении государственной программы Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года» и постановлением Правительства Свердловской области от 01.04.2019 № 208-ПП «Об утверждении региональной адресной программы «Переселение граждан на территории Свердловской области из аварийного жилищного фонда в 2019 - 2025 годах» (далее – Региональная адресная программа) с участием государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства (далее – Фонд), созданной в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»
За 9 месяцев 2020 года произведено переселение граждан из 6 квартир многоквартирных жилых домов, признанных аварийными и подлежащими сносу, расположенных по адресам: 
- г. Арамиль, ул. Рабочая, 114 - переселены 2 квартиры (дом полностью расселен 14 квартир), 
- ул. Рабочая, 115 - переселены 2 квартиры (в доме остались не переселенными 10 квартир из 32), 
- ул. Рабочая, 123 - переселены 2 квартиры (в доме остались не переселенными 2 квартиры из 20).
Таким образом, за 9 месяцев 2020 года произведены выплаты собственникам жилых помещений на общую сумму 11 806 000 рублей, из которых средства федерального бюджета составили 9 886 003,00 рублей средства областного бюджета составили 1 768 550,59 рублей, средства бюджета Арамильского городского округа 151 446, 41 рублей.

Общая площадь жилых помещений, переселенных в рамках Региональной адресной программы за 9 месяцев 2020 года, составляет 

232,4 кв. м.
Переселение граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу, производится двумя способами:

1. Приобретение для граждан, проживающих в муниципальных жилых помещениях, других благоустроенных жилых помещений.

2. Предоставление выплат лицам, в чьей собственности находятся жилые помещения, входящие в аварийный жилищный фонд, выкупной цены за изымаемые жилые помещения в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Дополнительно сообщаем, что на заседании комиссии Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о распределении субсидии из областного бюджета местным бюджетам принято решение об увеличении размера субсидии, предоставляемой Арамильскому городскому округу в целях софинансирования мероприятий по переселению граждан из жилых помещений, признанных аварийными и подлежащими сносу в 2020 году, так, размер субсидии будет увеличен на 14 732 887,01 рублей (Протокол заседания комиссии Министерства строительства и развития инфраструктуры Свердловской области о распределении субсидии из областного бюджета местным бюджетам, предоставление которой предусмотрено государственной программой Свердловской области «Реализация основных направлений государственной политики в строительном комплексе Свердловской области до 2024 года», между муниципальными образованиями, расположенными на территории Свердловской области, в 2020-2021 годах на переселение граждан из аварийного жилищного фонда с использованием средств, поступивших от государственной корпорации - Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства от 18 сентября 2020 года № 4). Данные денежные средства необходимы для завершения процедуры переселения оставшихся 10 квартир в многоквартирном жилом доме, расположенном по адресу: г. Арамиль, ул. Рабочая, 115 и переселения жителей двух квартир многоквартирного дома, расположенного по адресу: ул. Трудовая, дом 6, (по решению Сысертского районного суда).
Однако при реализации Региональной адресной программы существуют и некоторые сложности. В настоящее время есть граждане, проживающие в жилых помещениях, подлежащих переселению в текущем году, которые не согласны со способом переселения либо с размером выкупной стоимости жилого помещения, определяемой в соответствии со статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации на основании отчета независимой оценки, следовательно, в случае недостижения согласия, Администрацией Арамильского городского округа будет решаться вопрос о замене в текущем финансовом году таких домов (в пределах, установленных статьей 16 Федерального закона от 21.07.2007 № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства»).

Также одной из проблем в реализации Региональной адресной программы является то, что у ряда собственников аварийного жилья, подлежащего по указанной программе переселению, жилые помещения находятся в обременении (ипотека), где по договору кредитования кредитором выступает публичное акционерное общество «Сбербанк России» (далее - Банк). Указанные обременения не позволяют зарегистрировать переход права собственности и произвести переселение граждан из аварийного жилья. 
В настоящее время согласно кредитным документам в залоге у Банка до полного погашения кредита находятся: две квартиры в доме по улице Рабочая, 115 и одна квартира в доме по улице Рабочая, дом 123. 

В соответствии с частью 1 статьи 37 Федерального закона от 16 июля 1998 года № 102-ФЗ «Об ипотеке (залоге недвижимости)» имущество, заложенное по договору об ипотеке, может быть отчуждено залогодателем другому лицу путем продажи, дарения, обмена, внесения его в качестве вклада в имущество хозяйственного товарищества или общества либо паевого взноса в имущество производственного кооператива или иным способом лишь с согласия залогодержателя, если иное не предусмотрено договором об ипотеке.
 В связи с тем, что у граждан отсутствует финансовая возможность погасить имеющийся долг, а в соответствии с программой переселения граждан из аварийного жилья денежные средства за изымаемое имущество перечисляются исключительно на личный банковский счет гражданина 
В целях централизованного решения указанной проблемы в адрес председателя Уральского банка ПАО Сбербанк В.А. Черкашина было направлено письмо с просьбой об оказании содействия в разрешении вопросов переселения квартир граждан которые находятся в залоге у Банка. В указанном письме было предложено рассмотреть возможность решения подобных ситуаций и по другим жилым помещениям аварийных домов, находящимся в обременении Банка. 
[image: image1.emf]Исполняющий обязанности   г лав ы   Арамильского городского округа                                          Р. В. Гарифуллин  


Исполнитель: Вероника Владимировна Романова

Главный специалист отдела жилищных отношений.
СОГЛАСОВАНИЕ

Проекта РЕШЕНИЯ ДУМЫ АРАМИЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

О ходе реализации Подпрограммы 1 «Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных непригодными для проживания» муниципальной программы «Обеспечение жильем граждан Арамильского городского округа до 2024 года» за 9 месяцев 2020 года
	Должность 
	Ф.И.О.
	Дата поступления на согласование
	Дата подписания
	Подпись

	Исполняющий обязанности Главы Арамильского городского округа 
	Р.В. Гарифуллин.
	
	
	

	Заместитель главы Администрации Арамильского городского округа
	О.В. Комарова 
	
	
	

	Начальник Организационного отдела Администрации Арамильского городского округа
	Л.В. Забанова 
	
	
	

	Начальник Финансового отдела Администрации Арамильского городского округа
	М.Ю. Шуваева 
	
	
	

	Начальник Юридического отдела Администрации Арамильского городского округа
	Ю.В. Коваленко 
	
	
	

	Председатель КУМИ Арамильского городского округа
	Д.М. Живилов 
	
	
	

	Начальник Организационного отдела аппарата Думы Арамильского городского округа
	Н.П. Васильева 
	
	
	

	Исполнитель


	В.В. Романова 
	
	
	


Результаты антикоррупционной экспертизы:

Замечания и предложения:
